## График ИТД
График предоставления исполнительно-технической документации
январь
№ п/п | Шифр РД | Организации | Наименование вид работ | Генподрядчик: ООО "АВП-Групп" |  |  | Техзаказчик: ООО "Энергопрогресс"
[5 empty] | Подписанная ИД | Дата предоставление ИД и ВОР | Подписанная ИД |  |  | Сдано в архив
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 9
Раздел 1. Подготовительные работы
1 | 1175-Д00100.1/23-ПОС | ООО «АВП-ГРУПП» | Геодезические разбивочные основы (ГРО) |  | Подписан |  | Подписан |  |  | 2 экз
2 | 1175-Д00100.1/23-ПОС | ООО "НЛП" | Расчистка территории. Демонтаж ж/б, ливневой канализации |  | Подписан |  | Подписан |  |  | 2 экз
3 | 1175-Д00300.2/23-НВ | ООО СТК "Класс" | Водопровод В1 |  | Подписан 1экз. | 2026-02-28 | Подписан 1экз. |  |  | 1 экз
4 | 1175-Д00300/23-АС | ООО СТК «Класс» | Устройство ограждения. Подготовительные работы |  | Подписан |  | Подписан. |  |  | 2 экз
5 |  | ООО "Тимерхан" | Монтаж опор освещения. Подготовительные работы |  | Подписан |  | Подписан. |  |  | 2 экз
6 | ООО ПЦ Град №04/2024-НЭС | ООО "ПЭК" | Электроснабжение 10кВ 550кВт |  | Подписан |  | Подписан |  |  | 2 экз
7 |  | ООО СТК "Класс" | Дорожное покрытие на площадки КМПО |  |  | 2026-02-28
Раздел 2. Производственная часть
8 | 1175-Д00100.2/23-1-КЖ1 | ООО "НЛП" | Разработка котлована |  | Подписаны 5экз., но не передан | ВОР подписан | Подписаны 5экз. | Не передан в 4-х экз.
9 |  |  | Погружения и срубка свай в осях 1-13/А-М |  | Подписан 1экз. размножении | ИД- 28.02.2026, ВОР- подписан | Подписан 1 экз | Необходимо изменение в ПСД по испытаниям свай
10 |  |  | Устройство роствекров в осях А-М/1-13; А-Е/26-27 |  | Подписан 1экз. на размножении | ИД - 28.02.2026, ВОР- подписан | Подписан 1экз.
11 |  | ООО "Ремэкс" | Погружение и срубка свай в осях А-М/14-28 |  | Подписан 1экз. | Вор и ИД 28.02.26 | Подписан 1экз. | Необходимо изменение в ПСД по испытаниям свай
12 |  | ООО "Ремэкс" | Устройство роствекров в осях А-М/14-25; Ж-М/26-27 |  | Подписан 1экз. | Вор и ИД 28.02.26
13 |  | ООО "Прайд" | Устройство монолитных фундаментов Фм2 в/о 22-25/Б-Г |  | Подписан 1экз. | 2026-02-28
14 |  | ООО "Альтан" | Устройство монолитных фундаментов Фм1, Фм2 в/о 3-5/Б-Г
15 |  | ООО "Альтан" | Устройство опорных столбиков для фундаментной балки
16 |  | ООО "Альтан" | Устройство фундаментной балки Фб4, Фб5, Фб6, Фб7 |  |  |  |  | Необходимо изменение в ПСД по испытаниям свай
17 |  | ООО "НЛП" | Обратная засыпка фундаментов на отм. -2.900 до отм. -1.700 |  | Подписан 1экз. | 2026-02-28
18 |  | ООО "СРК" | Обратная засыпка фундаментов на отм. -1.700 до отм. -0.700 |  | Подписан 1экз. | 2026-03-03
19 | 1175-Д00100.2/23-1.1-КЖ | ООО "НЛП" | Испытательный комплекс. Фундамент МФпл-1 (ГТД) в/о 2-12/И-Л |  | Подписан 1экз. | 2026-02-27
20 |  |  | Испытательный комплекс. Фундамент МФпл-2 (КНД-КТД) в/о 12-25/И-Л |  | Подписан 1экз. | 2026-02-27
21 |  |  | Фундамент под маслоприемную емкость |  | Подписан 1экз. | 2026-02-27
22 |  | ИП Ермолаева Ю.С. | Монтаж балок на фундаментную плиту Мфпл-1, Мфпл-2 |  | Подписан 1экз. | 2026-02-27 | Подписан 1экз.
23 |  | ООО "Эрра Инвест" | Устройство подливки плит Мфпл-1, Мфпл-2 |  | Подписан 1экз. | 2026-02-27
24 | 1175-Д00100.2/23-1-КЖ2 | ООО "Прайд" | Устройство полов основного цеха (тип 1 и 2) |  |  | 2026-03-03
25 |  |  | Устройство фудаментов под тележку в количестве 2шт |  | Подписан 1экз. | 2026-03-03 | Подписан 1экз.
26 |  |  | Устройство приямок в осях 3-23/Л-М |  | Подписан 1экз. | 2026-03-03
27 |  |  | Устройство стен приямков в осях 6-22/Г-И |  | Подписан 1экз. | 2026-03-03 | Подписан 1экз.
28 |  |  | Устройство фундаментов Ф1, Ф2 в осях 17-21/Л-М |  |  | 2026-03-03
29 |  |  | Устройство стен приямков ТП-1 в осях25-26/К-М |  | Подписан 1экз. | 2026-03-03
30 |  |  | Устроство крыльц в осях 26-27/К-М, 26-27/И-К, 23-24/А, 2-3/А, 1/А-Б, 1/Г-Д, 1/Д-Е, 10-11/М |  |  | 2026-03-03
31 |  |  | Устройство пандусов в осях 26-27/Е-И, 22-23/А, 6-7/А, 1/Е-И |  |  | 2026-03-03
32 |  |  | Устройство фундаментов ФМ-1, ФМ-2, ФМ-3, ФМ-4 под опоры ВПр |  |  | 2026-03-03
33 |  | ООО "Альтан" | Устройство фундамента Фм1 и фундаментной плиты ФП-1 под наружную лестницу по оси А в количестве 2шт
34 |  | ООО "НЛП" | Устройство фундамента Фм1 и фундаментной плиты ФП-1 под наружную лестницу по оси М |  |  | 2026-02-27
35 | 1175-Д00100.2/23-1-КЖ3 | ООО "Прайд" | Бетонирования перекрытия в осях 1-9/А-Д на отм. +10.920; 22-26/А-Г на отм.+7.120 (вент.камеры) |  | Подписан 1экз. | 2026-03-03
36 | 1175-Д00100.2/23-1-КМ1 | ООО Камстройинвест | Монтаж металлоконструкции |  | Подписан 1экз. | 2026-02-28
37 |  | ООО Альтиус | Огнезащита металлических конструкций |  | Подписан |  | Подписан |  |  | 2 экз
38 |  | ООО "Эрра Инвест" | Подливка колонн |  | Подписан 1экз. | ИД - 26.02.26, ВОР - проверить в папке | Подписан 1экз.
39 |  | ООО "Альтан" | Обетонка колонн
40 |  | ООО ТПК ПБ | Монтаж крановых рельс, концевой упор и площадка обслуживания, ограждений (кран 50, 200, 400тн) |  | Подписан 1экз. | ВОР подписан, ИД -28.02.26
41 | 1175-Д00100.2/23-1-КМ2 | ООО "ДСК" | Монтаж профнастила на кровле |  | Подписан 5экз., но не передали |  | Подписан 5экз.
42 |  | ООО "НЛП" | Стеновые сэндвич панели по периметру здания |  |  | ВОР 27.02.2026, ИД 03.03.26
43 |  |  | Стеновые сэндвич панели парапет
44 |  |  | Монтаж наружных и внутренних нащельников
45 |  | ООО Альтиус | Огнезащита металлических конструкций |  | Подписан |  | Подписан |  |  | 2 экз
46 |  | ООО Камстройинвест | Монтаж металлоконструкции элементов фахверка по оси 26/А-Д, стеновых прогонов по периметру здания |  | Подписан 1экз. | 2026-02-28 |  | АОСР объединеный с п.29
47 |  |  | Монтаж лестниц Л1 в осях 3-4/А, 24-25/А, Л2 в осях 14-15/М |  | Подписан 1экз. |  |  | Кроме монтаж ступеней и перил
48 |  |  | Монтаж лестниц Л3 в осях 26 и Д |  | Подписан 1экз.
49 |  | ООО СЗ СНС | Монтаж ступеней и ограждения лесниц Л1 в осях 3-4/А, 24-25/А, Л2 в осях 14-15/М |  |  | На проверке
50 | 1175-Д00100.2/23-1-КМ3 | ООО Камстройинвест | Монтаж металлоконструкции (прогоны стеновые по оси Д,) |  | Подписан 1экз. | 2026-03-02 |  | АОСР объединеный с п.29
51 |  |  | Монтаж металлоконструкции в осях 1-9/А-Д с отм. 0.000 до +15.650; 12-17/А-Д с отм. 0.000 до отм.+3.620; 21-26/А-Д с отм.0.000 до отм.11.420; 25-26/К-М с отм.0.000 до отм.+4.880 |  | Подписан 1экз.
52 |  |  | Монтаж металлоконструкции встройки в осях 6-7/Л-М, 14-15/Л-М, 22-23/Л-М с отм.0.000 до отм.+3.420; |  | Подписан 1экз.
53 |  |  | Монтаж лестницы Л1, Л2, Л3, Л4, Л5 |  | Подписан 1экз. |  |  | Кроме монтаж ступеней и перил
54 |  | ООО СЗ СНС/ИП Балобанова | Монтаж ступеней и ограждения лесниц Л1,Л2,Л3, Л4, Л5 |  | Подписан 1экз. | На проверке
55 |  | ООО ТСК КСК | Монтаж металлоконструкции площадки обслуживания оборудования ВПр в осях 14-15/Л-М |  |  | 2026-02-24
56 |  | ООО Камстройинвест | Монтаж металлоконструкции шахт Ш1, Ш2, Ш3 |  |  | 2026-03-02
57 |  | ООО "НЛП" | Монтаж стеновых сэнвич панелей по оси 1-26/Д |  | Подписан 1экз. | ВОР - 27.02.2026
58 |  |  | Монтаж стеновых и кровельных сэнвич панелей встройки в осях 6-7/Л-М, 14-15/Л-М, 22-23/Л-М с отм.0.000 до отм.+3.420; |  | Подписан 1экз.
59 |  |  | Монтаж стеновых сэнвич панелей в осях 1-10/А-Д на отм. 0.000; 1-4/А-Д на отм.+11.000; 11-17/Г-Д на отм.0.000; 20-26/А-Д на отм.0.000; 25-26/А-Г на отм.+11.500; 20-26/А-Г на отм.+7.200 |  | Подписан 1экз.
60 |  |  | Монтаж кровельных сэнвич панелей в осях 1-4/А-Д на отм.15.650; 21-26/Г-Д, 5-18/Г-Д на отм.+3.620; 20-23/А-Б на отм.+5.420; 22-26/Г-Д на отм.+11.420; 25-26/А-Г на отм.+15.500; 20-26/А-Г на отм.+7.200 |  | Подписан 1экз.
61 |  |  | Монтаж стеновых сэнвич панелейшахт Ш1, Ш2, Ш3 |  | Подписан 1экз.
62 |  |  | Монтаж горизонтальных и вертикальных, угловых нащельников |  | Подписан 1экз.
63 |  |  | Монтаж сэндвич панелей И-К/25-26 (ТП-1 доп.) |  | Подписан 1экз.
64 |  | ООО ТСК КСК | Монтаж, изготовление м/к И-К/25-26 (ТП-1 доп.) |  |  | 2026-02-24
|  | ООО СЗ СНС | Монтаж зонтов ИК и ЧРП
65 |  | ИП Еромолаева | Монтаж усиление под шторы 26/Е-И |  |  | ВОР -28.02.26, ИД - 10.03.26
66 |  | ООО Альтиус | Огнезащита металлических конструкций |  | Подписан |  | Подписан |  |  | 2 экз
67 | 1175-Д00100.2/23-1-КМ4 | ИП Ермолаева Ю.С. | Монтаж м/к опор для крепления инженерных коммуникации по оси А, Д, 1, 26 |  |  | ВОР -28.02.26, ИД - 10.03.26
68 |  |  | Монтаж опор Оп1-Оп26 в осях 2-3/А-В, 20-22/А-Б
69 |  | ООО НЛП | Монтаж м/к стоек под опоры ВПр |  | Подписан 1экз. | 2026-02-28
70 |  | ИП Ермолаева Ю.С. | Монтаж м/к регелей для крепления токопровода в осях 8-22/М, 19-24/М-Н |  |  | ВОР -28.02.26, ИД - 10.03.26
71 |  |  | Монтаж м/к для установки ворот по оси 1, 26, Д
72 |  |  | Устройство подконструкции для крепления противопожарной шторы в осях 3-5/Д, 9-11/Д, 17-19/Д
73 |  |  | Монтаж проходок ВПр и НПр
74 |  | не смонтировано | Монтаж площадки обслуживания Пл1-Пл6 и лестниц Л1, Л2
75 |  | ИП Ермолаева Ю.С. | Монтаж опоры под шкаф ОПш-1 - ОПш-3 |  |  | ВОР -28.02.26, ИД - 10.03.26
76 |  | ООО ТСК КСК | Монтаж опорной рамы теплообменника |  |  | 2026-02-24
77 |  | ООО Альтиус | Нанесение ОГЗ КМ4 ворот, штор |  | Подписан |  | Подписан |  |  | 2 экз
78 |  | ООО СЗ СНС | Устройство огнезащитной изоляции на укосинах КМ4 вент. установок
79 |  | ООО НЛП, ООО СЗ СНС | Заделка отверстия между стен инженерных коммуникациями и строительной конструкции
80 | 1175-Д00100.2/23-1-КМ1.У | ООО Камстройинвест | Усиление м/к в осях 1-26/Д, 1-26/М |  | Подписаны 5экз., но не передали |  | Подписан 5 экз
81 |  | ООО Альтиус | Огнезащита металлических конструкций |  | Подписан |  | Подписан |  |  | 2 экз
82 | 1175-Д00100.2/23-АР1 | ООО Стройиндустрия | Кирпичная кладка цоколя |  | Подписан 1экз. на размножении | ВОР подписан | Подписан 1экз
83 |  | ООО "Прайд" | Обшивка цоколя внутри здания из профнастила |  |  | 2026-03-03
84 |  |  | Обшивка цоколя снаружи здания из профнастила с утеплением
85 |  |  | Монтаж металических и алюминевых дверей
86 |  |  | Укладка плитки на полы и стены в помещениях и установка напольных плинтусов
87 |  |  | Устройство потолков реечных и амстронг в помещениях
88 |  |  | Обшивка стен из гипсокортона в помещениях
89 |  |  | Устройство съемных панелей фальшпола в помещениях
90 |  |  | Установка перегород сантехнических из HPL-панели
91 |  |  | Монтаж загрождение МАХАОН-Стандарт по оси 5-6/Б-Г
92 |  |  | Устройство топинговых и полимерных полов
93 |  | ООО "АВК Сервис" | Монтаж витража ВН-2, ВН-6, ВН-6.1, ВН-7, ВН-7*, ВН-8. Монтаж окон ОК-1*, ОК-2*. Монтаж светопрозрачных перегородок ПС6*-ПС10* |  | Подписан |  | Подписан |  |  | 2 экз
94 |  | ООО "ДСК" | Устройство кровли в осях 1-26/А-М |  | Подписаны 5экз., но не передали |  | Подписан 5экз.
95 |  |  | Устройство парапетны крышек в осях 1-26/А-М
96 |  | ООО ПСК "Интеб" | Монтаж жалюзийнных решеток по оси А, 1, 26 |  | Подписан, на размножении | ВОР подписан | Подписан 1экз.
97 |  | ООО Стелл-МС | Монтаж ворот |  | Подписан 1экз. | ВОР и ИД -28.02.26
98 |  | ИП Михайлов | Устройство кровли из полемочевины |  | Подписан 1экз. | ВОР и ИД -28.02.26
99 | 1175-Д00100.2/23-1-ОВ | ООО ПСК "Интеб" | Вентиляция |  | Подписан 5экз. (замечания, которые не соотвествуют по регламенту передачи ИД заказчику) |  | Подписан 5экз.
100 |  |  | Кондиционирования
101 |  |  | Отопления |  | Подписан 1экз. | 2026-02-24
102 | 1175-Д00100.2/23-1-ИТП | ИП Ермолаева Ю.С. | Монтаж ИТП1 в осях 20-22/А-В, ИТП2 в осях 2-3/А-В |  | Подписан 1экз. | 2026-02-20
103 | 1175-Д00100.2/23-1-ТХ.ТР | ООО ТПК ПБ | Монтаж крана 200тн |  | Подписан 1экз. | ВОР подписан | Подписан 1экз.
104 |  |  | Монтаж крана 400тн
105 | 1175-Д00100.2/23-1-ПТ1 | ООО ТД Евроснаб | Автоматическая газовое пожаротушение |  | Подписан, на размножении | ВОР подписан | Подписан 1экз.
106 | 1175-Д00100.2/23-1-ПТ2 |  | Автоматическая водяное пожаротушение |  | Подписан 1экз. | ИД 24.02.26, ВОР- подписан
107 | 1175-Д00100.2/23-1-ВК | ООО ТД Евроснаб | Хозяйственно-питьевой водопровод В1 |  |  | 2026-02-27
108 |  |  | Противопожарный водопровод В2 |  | Подписан 1экз. | ВОР подписан, ИД 05.03.26
109 |  |  | Горячие водоснабжение Т3, Т4 |  |  | ВОР 27.02.26, ИД 07.03.26
110 |  |  | Обратное водоснабжения В4, В5 |  |  | ВОР подписан, ИД 24.02.26
111 |  | ООО "СТК-Класс" | Бытовая канализация К1 |  |  | 2026-02-28
112 |  |  | Внутренний водосток К2 |  |  | 2026-02-28
113 |  | ООО Адэзэр | Отвода кондесата Кс |  |  | 2026-02-27
114 |  | ООО Адэзэр | Дренажная канализация Др
115 |  | ООО Адэзэр | Напорная дренажная канализация ДрН
116 |  | ООО СЗ СНС | Монтаж дренажных насосов в приямки ИТП1,2 и по оси М |  |  | 2026-03-03
117 | 1175-Д00100.2/23-1-ЭО/1 | ООО "Привод" | Электроосвещение внутреннее |  | Подписан 1экз. | 2026-02-20
118 | 1175-Д00100.2/23-1-ЭМ1.1 |  | Силовое электрооборудование |  | Подписан 1экз. | 2026-02-20
119 | 1175-Д00100.2/23-1-СКС | ООО Фортис | Структуированная кабельная система |  | Подписан 1экз. | 2026-02-20
120 | 1175-Д00100.2/23-1-ПС |  | Пожарная сигнализация |  | Подписан 1экз. | 2026-02-28
121 | 1175-Д00100.2/23-1-СОТ, СКУД, ОС/1 |  | Технические средства охраны |  | Подписан 1экз. | 15.03.2026 -ИД , 28.02.26-ВОР
122 | 1175-Д00100.2/23-1-АОВ/1 | ООО ИТЦ «ТКС-ПОВОЛЖЬЕ» | Автоматизация инженерных систем отопление, вентиляции, кондиционирования воздуха, тепловые сити |  | Подписан 1экз. | 2026-02-20
123 | 1175-Д00100.2/23-1-АВ |  | Автоматизация инженерных систем водоснабжения |  | Подписан 1экз. на размножении |  | Подписан 1экз
124 | 1175-Д00100.2/23-1-АВК |  | Автоматизация инженерных систем водоотведения |  | Подписан 1экз. на размножении |  | Подписан 1экз
125 | 1175-Д00100.2/23-1-АТХ |  | Автоматизация технологических процессов |  | Подписан 1экз. | 2026-03-05
126 | 1175-Д00100.2/23-1-ДИС |  | Диспечеризация инженерных систем |  | Подписан 1экз. | 2026-02-24
127 | 1175-Д00100.2/23-ТХ5-НСО-1073 | ООО "Прайд" | Установка тупиковых упоров |  |  | ККМ отказался от этих работ
128 | 1175-Д00100.2/23-ТХ5-НСО-1073 | ООО ТД Евроснаб | Монтаж компрессорных установок, маслобак |  |  | ВОР -28.02.26, ИД 10.03.26
Раздел 3. АБК (водоснабжения и водоотведения в одном проекте ПЧ, АБК, ЧРП)
129 | 1175-Д00100.2/23-16-КЖ1/1 | ООО "Ремэкс" | Погружение свай в осях 27-30/А-Е |  | Подписан 1экз. на размножении |  | Подписан 1экз.
130 |  | ООО "НЛП" | Срубка свай и устройство роствекров в осях 27-30/А-Е |  | Подписан 1экз. на размножении |  | Подписан 1экз.
131 |  |  | Устройство фундаментной балки Фб1, Фб2, Фб3 |  |  | 2026-02-28
132 |  |  | Устройство бетонного основания в осях 27-30/А-Е |  |  | 2026-02-28
133 | 1175-Д00100.2/23-16-КЖ2/1 | ООО "НЛП" | Устройство монолитного каркаса в осях 27-30/А-Е (колонны, балки, перекрытия, лестниц) |  |  | 2026-02-28
134 |  | ООО "Прайд" | Пожарная лестница П1-1 (между отм. +13.120 до отм.16.120 |  |  | 2026-03-03
135 |  |  | Монтаж метоллокаркас для навесного фасада в осях 30/А-Б |  | Подписан 1экз.
136 |  |  | Устройство бетонного основания в осях 30/А-Б
137 | 1175-Д00100.2/23-АР1 | ООО Стройиндустрия | Кирпичная кладка наружных стен, перегородок и парапетов |  | Подписан 1экз.на размножении |  | Подписан 1экз.
138 |  | ООО "ДСК" | Устройство основной кровли в осях 27-30/А-Е |  | Подписан 5экз. (замечания, которые не соотвествуют по регламенту передачи ИД заказчику) |  | Подписан 5экз.
139 |  |  | Устройство парапетной крышки в осях 27/А-Е |  | Подписан 5экз., но не передан |  | Подписан 5экз.
140 |  |  | Устройство кровли балкона в осях 30/А-Б на отм. +13.120
141 |  |  | Устройстов утепление стен и стяжка пола балкона в осях 30/А-Б на отм. +4.200, +8.400
142 |  | ООО "Прайд" | Устройство навесного фасада |  | Подписан 1экз.на размножении |  | Подписан 1экз.
143 |  |  | Устройство оконных откосов и парапетной крышки |  |  | 2026-02-28
144 |  |  | Штукатурка и покраска стен в осях 27-30/А-Е |  |  | 28.02,26
145 |  |  | Покраска потолков |  |  | 2026-02-28
146 |  |  | Устройство стен из керамогранитной плитки |  |  | 2026-02-28
147 |  |  | Устройство финишных полов и установка наполных плинтусов |  |  | 2026-02-28
148 |  |  | Устройство пирога пола (стяжка, гидроизоляция…и.т.д) |  |  | 2026-02-28
149 |  |  | Устройство потолков из грильято, реечный, металлические плиты, минераловолоконные плиты |  |  | 2026-02-28
150 |  |  | Зашивка коммуникаций из гипсокарона |  |  | 2026-02-28
151 |  |  | Монтаж светопрозрачных перегородок ПС-1-ПС5, ПС11-ПС13 |  |  | 2026-02-28
152 |  |  | Установка ПВХ подоконника на 1-3 этажах |  |  | 2026-02-28
153 |  |  | Установка перегород сантехнических из HPL-панели |  |  | 2026-02-28
154 |  |  | Ограждения лестничных маршей и балконов |  |  | 2026-02-28
155 |  |  | Монтаж цельностеклянный козырек с продольными связями |  |  | 2026-02-28
156 |  |  | Установка лючков сантехнических |  |  | 2026-02-28
157 |  |  | Монтаж внутренних дверей противопожарных и алюмиевых |  |  | 2026-02-28 |  | Кроме входа в балкон (алюминиевые)
158 |  |  | Установка декоративной панели с подсветкой в помещение вестибюля (1.1.2) |  |  | 2026-02-28
159 |  |  | Установка декоративной панели в помещение переговоров (3.4.2) |  |  | 2026-02-28
160 |  |  | Монтаж наружной вывески |  |  | 2026-02-28
161 |  | ООО "АВК Сервис" | Монтаж наружных витражей КН-2, КН-3, КН-4*, КН-5*, КН-5.1*, КН-6* КН-7*, КН-8*, КН-9; ВН-3, ВН-5 |  | Подписан |  | Подписан |  |  | 2 экз
162 |  |  | Монтаж внутренних дверей алюмиевых (вход в балкон) |  | Подписан |  | Подписан |  |  | 2 экз
163 | 1175-Д00100.2/23-16-ОВ | ООО ПСК "Интеб" | Вентиляция |  | Подписан 1экз. | 2026-02-24
164 |  |  | Кондиционирования |  | Подписан 1экз.
165 |  |  | Отопления |  | Подписан 1экз.
166 | 1175-Д00100.2/23-2-ЭО | ООО "Привод" | Электроосвещение внутреннее |  | Подписан 1экз. | 2026-02-20
167 | 1175-Д00100.2/23-2-ЭМ |  | Силовое электрооборудование |  | Подписан 1экз. | 2026-02-20
168 | 1175-Д00100.2/23-16-МС |  | Мультимедийная система |  | Подписан 1экз.
169 | 1175-Д00100.2/23-16-ПС | ООО Фортис | Пожарная сигнализация |  | Подписан 1экз. | 2026-02-27
170 | 1175-Д00100.2/23-16-СОТ, СКУД, ОС/1 |  | Технические средства охраны |  | Подписан 1экз. | 2026-02-27
171 | 1175-Д00100.2/23-16-АОВ/1 | ООО Стройтехника 16 | Автоматизация инженерных систем отопление, вентиляции, кондиционирования воздуха, тепловые сити |  | Подписан |  | Подписан |  |  | 2 экз
Раздел 4. ЧРП (водоснабжения и водоотведения в одном проекте ПЧ, АБК, ЧРП)
172 | 1175-Д00100.2/23-10-КЖ | ООО "Прайд" | Устройство перекрытия на отм. +2.750, +8.170 в осях 19/1-26/1/Н-П; на отм. +4.120 в осях 17/1-19/1/Н-Р/1 |  | Подписан 1экз. | 2026-03-03
173 | 1175-Д00100.2/23-10-КЖ1 | ООО Альтан | Устройство фундаментов в осях 17/1-26/1/Н-Т |  | Подписан 1экз. |  | Подписан 1экз.
174 |  | ООО "Прайд" | Устройство фундаментных балок Фб1, Фб2 |  | Подписан 1экз. | на проверке
175 | 1175-Д00100.2/23-10-КЖ2 | ООО "Прайд" | Устройство ж/б основания |  | Подписан 1экз. | 2026-03-02
176 |  |  | Устройство каналов и приямок |  | Подписан 1экз. | 2026-03-02
177 |  |  | Устройство фундаментов Ф1, Ф1/1, Ф2, Ф2/1, Ф3 |  | Подписан 1экз. | 2026-03-02
178 |  |  | Монтаж щитов и каналов и приямок |  | Подписан 1экз. | 2026-03-02
179 |  |  | Монтаж металических балок под трасформатор |  | Подписан 1экз. | 2026-03-02
180 |  |  | Устройство крылец и пандусов |  | Подписан 1экз. | 2026-03-02
181 | 1175-Д00100.2/23-10-КМ | ООО Камстройинвест | Монтаж м/к |  | Подписан 1экз. | 2026-02-28
182 |  |  | Монтаж ЛМ1 (внутреняя), ЛМ2, ЛМ3 (пожарные)
183 |  |  | Монтаж жалюзийных решеток ЖР-1-ЖР-5
184 |  |  | устройство разборных рамок РМ1, РМ2
185 |  | ООО ДСК | Монтаж профнастила на кровле |  | Подписан 5экз., но не передан |  | Подписан 5экз
186 |  | ООО "Эрра Инвест" | Подливка колонн |  | Подписан 1экз. | ИД- 26.02.26, ВОР - проверить в папке ИД | Подписан 1экз.
187 |  | ООО "Альтан" | Обетонка колонн
188 |  | ООО Альтиус | Огнезащита металлических конструкций |  | Подписан |  | Подписан |  |  | 2 экз
189 | В проекте отсутствует данные материалы по зданию ЧРП | ООО НЛП | Стеновые сэндвич панели по периметру здания |  |  | 2026-02-28
190 |  |  | Стеновые сэндвич панели парапета
191 |  |  | Стеновые сэндвич панели перегородки
192 |  |  | Монтаж наружных и внутренних нащельников
193 | 1175-Д00100.2/23-АР1 | ДСК | Монтаж кровли в осях 19/1-26/1/М-Т; 17/1-19/1/Н-Р/1 |  | Подписан 5экз., но не передан |  | Подписан 5экз.
194 |  |  | Монтаж парапетных крышек
195 |  | ООО Стройиндустрия | Кирпичная кладка цоколя |  | Подписан 1экз.на размножение |  | Подписан 5экз.
196 |  | ООО "Прайд" | Обшивка цоколя внутри здания из профнастила |  |  | 2026-03-03
197 |  |  | Обшивка цоколя снаружи здания из профнастила с утеплением |  |  | 2026-03-03
198 |  |  | Устройство финишных полов (полимерных и керамогранитной плитки) |  |  | 2026-03-03
199 |  |  | Устройство пирога пола (стяжка, гидроизоляция…и.т.д) |  |  | 2026-03-03
200 |  |  | Монтаж металлических дверей |  |  | 2026-03-03
201 |  | ООО Стелл-МС | Монтаж ворот |  | Подписан 1экз. | 2026-02-28
202 |  | ООО "АВК Сервис" | Монтаж витража КН-1, ВН-1 |  | Подписан |  | Подписан |  |  | 2 экз
203 |  |  | Монтаж алюминиевых дверей под витражом |  | Подписан |  | Подписан |  |  | 2 экз
204 | 1175-Д00100.2/23-1-ТХ.ТР | ООО Таткран | Монтаж мостового крана грузоподъемность 3,2тн в количестве 2шт |  |  | 2026-02-28
Раздел 5. КПП
205 | 1175-Д00100.2/23-17-КЖ1 | ООО СЗ СтройНьюСити | Разработка котлована |  | Подписан |  | Подписан |  |  | 2 экз
206 |  | ООО Альтан | Устройство фундаментов Фм1-Фм7 |  | Подписан 1экз.
207 |  |  | Устройство монолитных балкок Фб1-Фб4 |  | Подписан 1экз.
208 | 1175-Д00100.2/23-17-КЖ2 | ООО Альтан | Устройство монолитных колонн, стен, балок, плит перекрытия
209 |  |  | Устройство подстилающего слоя пола
210 |  | ООО "Прайд" | Нанесение на стены таркрет-бетон в осях 5/Б-В, 2-3/Д |  |  | 2026-03-01
211 |  |  | Усиление колон в осях 2-3/Д, 4/В |  |  | 2026-03-01
212 |  |  | Устройство крылец Кр3 |  |  | 2026-03-01
213 | 1175-Д00100.2/23-17-АР | ООО СЗ СтройНьюСити | Кладка газоблоков наружных стен, перегородок и парапетов |  | Подписан |  | Подписан |  |  | 2 экз
214 |  | ДСК | Устройство кровли |  | Подписан 5экз., но не передан |  | Подписан 5экз.
215 |  | ООО "АВК Сервис" | Монтаж окон Он-1, Он-2, Ов-1, Ов-2 |  | Подписан |  | Подписан | Не передан в 4-х экз. |  | 2 экз
216 |  |  | Монтаж витражей Вh-1-Вh-4, ВТ-1
217 |  |  | Монтаж алюминиевых дверей
218 |  | ООО "Прайд" | Устройство вентилируемого фасада |  | Подписан на размножении |  | Подписан 1экз
219 |  |  | Устройство парапетных крышек
220 |  |  | Устройство отделки стен (штукатурка, покраска и утепление с облицовкой композитными панелями) |  |  | 2026-03-03
221 |  |  | Устройство потолков из грильято, реечный, металлические плиты, минераловолоконные плиты |  |  | 2026-03-03
222 |  |  | Устройство пирога пола (стяжка, гидроизоляция…и.т.д) |  |  | 2026-03-03
223 |  |  | Устройство финишных полов и стен из керамогранитной плитки |  |  | 2026-03-03
224 |  |  | Утепление наружных стен фундамента с защитным декоративной штукатуркой (от низа монолитной балки до отм.+0.300) |  |  | 2026-03-03
225 |  |  | Монтаж противопожарных дверей |  |  | 2026-03-03
226 | 1175-Д00100.2/23-17-ОВ | ООО ПСК "Интеб" | Вентиляция |  | Подписан 1экз. | ИД -24.02.2026, ВОР подписан
227 |  |  | Кондиционирования |  | Подписан 1экз.
228 |  |  | Отопления |  | Подписан 1экз.
229 | 1175-Д00100.2/23-17-ВК | ООО "СТК-Класс" | Хозяйственно-питьевой водопровод В1 |  |  | 2026-02-28
230 |  |  | Горячие водоснабжение Т3
231 |  |  | Бытовая канализация К1
232 |  |  | Отвода кондесата Кс
233 | 1175-Д00100.2/23-3-ЭО | ООО "Привод" | Электроосвещение внутреннее |  |  | 2026-02-20
234 | 1175-Д00100.2/23-3-ЭМ |  | Силовое электрооборудование |  |  | 2026-02-20
235 | 1175-Д00100.2/23-17-СКС | ООО Фортис | Структурированная кабельная система |  |  | 2026-02-28
236 | 1175-Д00100.2/23-17-ПС |  | Пожарная сигнализация |  |  | ИД до 15.03.26, ВОР- 28.02.26
237 | 1175-Д00100.2/23-17-СОТ, СКУД, ОС/1 |  | Технические средства охраны |  |  | ИД до 15.03.26, ВОР- 28.02.26
238 | 1175-Д00100.2/23-17-АОВ | ООО Стройтехника 16 | Автоматизация инженерных систем отопление, вентиляции, кондиционирования воздуха, тепловые сити |  | Подписан |  | Подписан |  |  | 2 экз
Раздел 6. Насосная пожаротушения
239 | 1175-Д00100.2/23-8-КЖ | ООО Альтан | Устройство плиты днище, стен, колонн, плит перекрытия |  | Подписан 1экз. | замечание
240 |  |  | Устройство фундамента Ф1, Ф2 |  | Подписан 1экз.
241 |  | ООО "Прайд" | Устройство крыльца КР-1 |  |  | 2026-03-05
242 |  |  | Утепление с наружи по периметру монолитного сооружение |  |  | 2026-03-05
243 |  | ООО "Эрра Инвест" | Гидроизоля внутри монолитного сооружение |  | Подписан 1экз. | ИД и ВОР 26.02.26
244 |  | ООО НЛП | Монтаж камеры лаза |  |  | 2026-02-28
245 | 1175-Д00100.2/23-8-КМ | ООО Камстройинвест | Монтж м/к колонн, вертикальных связей, распорок, стеновых ригелей |  | Подписан 1экз. | 2026-03-03
246 |  |  | Монтаж лестницы Л1 и ограждение Ог-1, Ог-2 |  | Подписан 1экз.
247 |  |  | Монтаж рамки Рм1 и стакан С1 |  | Подписан 1экз.
248 |  | ООО СЗ СНС | Монтаж стоек Ст1-Ст5 для инженерных коммуникаций
249 |  | ООО ДСК | Укладка профлиста на кровле |  | Подписан 5экз. (замечания, которые не соотвествуют по регламенту передачи ИД заказчику) |  | Подписан 5экз.
250 |  | ООО НЛП | Монтаж сэндвич панелей |  |  | 2026-02-28
251 | 1175-Д00100.2/23-8-АР | ДСК | Устройство кровли |  | Подписан 5экз. (замечания, которые не соотвествуют по регламенту передачи ИД заказчику) |  | Подписан 5экз.
252 |  |  | Устройство парапетных крышек
253 |  | ООО "Прайд" | Монтаж металлических дверей |  |  | 2026-03-04
254 |  |  | Утепление цоколя с защитным декоративной штукатуркой |  |  | 2026-03-04
255 |  |  | Покраска стен внутри здания |  |  | 2026-03-04
256 |  |  | Устройство крыльца |  |  | 2026-03-04
257 |  | ООО "Эрра Инвест" | Устройство пола в машинном зале |  |  | ИД и ВОР 26.02.26
258 |  | ООО "АВК Сервис" | Монтаж окон ОК-1 |  | Подписан |  | Подписан |  |  | 2 экз
259 |  | ООО НЛП | Утепление наружных стен и пола с обваловкой грунтом |  |  | ИД-03.03.2026, ВОР- 27.02.26
260 | 1175-Д00100.2/23-8-ОВ | ООО ПСК "Интеб" | Вентиляция |  |  | ИД -24.02.26, ВОР- подписан
261 |  |  | Отопления
262 | 1175-Д00100.2/23-8-ПТ3 | ООО ТД Евроснаб | Автоматическая водяное пожаротушение |  |  | ВОР - 28.02.26, ИД - 06.03.26
263 | 1175-Д00100.2/23-8-ЭО | ООО "Привод" | Электроосвещение внутреннее |  |  | 2026-02-24
264 | 1175-Д00100.2/23-8-ЭМ |  | Силовое электрооборудование |  |  | 2026-02-24
265 | 1175-Д00100.2/23-8-ПС | ООО Фортис | Пожарная сигнализация |  | Подписан 1экз. | Объедина с производственной части (разделить)
266 | 1175-Д00100.2/23-8-СОТ, СКУД, ОС/1 |  | Технические средства охраны |  | Подписан 1экз. | 2026-02-28
267 | 1175-Д00100.2/23-8-АОВ | ООО ТКС-Поволжье | Автоматизация инженерных систем отопление, вентиляции, кондиционирования воздуха, тепловые сити |  | Подписан 1экз. | 2026-02-28
268 | 1175-Д00100.2/23-8-ТР | ООО Таткран | Монтаж мостового крана грузоподъемность 1,0тн |  |  | 2026-02-28
Раздел 7. Устройство отдельно стоящих фундаментов
269 | 1175-Д00100.2/23-4-КЖ | ООО СЗ СтройНьюСити | Разработка котлована и устройство песчаного основания под фундамент площадки АВО газа |  | Подписан |  | Подписан |  |  | 2 экз
270 |  | ОО Ремекс | Устройство фундамента Ф4.1, Ф4.2, Ф4.3 площадка АВО газа |  | Подписан 5экз., но не передан |  | Подписан 1экз.
271 | 1175-Д00100.2/23-5-АС | ООО СЗ СтройНьюСити | Разработка котлована и устройство песчаного основания под фундамент площадки хранения газа |  | Подписан |  | Подписан |  |  | 2 экз
272 |  | ОО НЛП | Устройство фундамента Ф5 площадка хранения газа |  | Подписан 1экз. | 2026-02-28
273 | 1175-Д00100.2/23-6-КЖ | ООО СЗ СтройНьюСити | Разработка котлована и устройство песчаного основания под фундаментную плиту азотная станция |  | Подписан |  | Подписан |  |  | 2 экз
274 |  | ООО НЛП | Устройство фундаментной плиты ФП1 азотная станция |  | Подписан 1экз. | 2026-02-28
275 | 1175-Д00100.2/23-7-КЖ | ООО СРК | Разработка котлована и обратная засыпка под фундамент ТП-2 |  | Подписан 1экз. | 2026-02-28
276 |  | ООО Альтан | Устройство фундаментной плиты ФП1 ТП-2 |  | Подписан 1экз.
277 | 1175-Д00100.2/23-9-КЖ | ООО СЗ СтройНьюСити | Устройство фундамента Ф9 станция охлаждения воды |  | Подписан |  | Подписан |  |  | 2 экз
278 | 1175-Д00100.2/23-9-КЖ | ООО НЛП | Наращивание фундамента Ф9 станция охлаждения воды |  |  | 2026-03-10
279 | 1175-Д00100.2/23-11-КЖ | ООО СЗ СтройНьюСити | Монтаж и демонтаж шпунтового ограждения |  | Подписан |  | Подписан |  |  | 2 экз
280 |  | ООО СТК Класс | Устройство фундамента ФМ1.1, ФМ1.2 |  | Подписан 1экз. | 2026-02-28
281 |  |  | Устройство фундамента под пескоуловитель и маслобензоотвердитель; сорбционный блок; колодец с шиберной задвижкой |  | Подписан 1экз.
282 |  | ООО "Прайд" | Устройство разгрузочной плиты РП1, РП2 |  | Подписан 1экз. | 2026-03-05 | Подписан 1экз.
283 | 1175-Д00100.2/23-12-КЖ | ООО СЗ СтройНьюСити | Разработка котлована и устройство песчаного основания под фундаментную плиту ФП1 |  | Подписан |  | Подписан |  |  | 2 экз
284 |  | ООО СЗ СтройНьюСити | Разработка котлована под фундаментную плиту ФП2
285 |  | ООО СЗ СтройНьюСити | Разработка котлована продувочного колодца
286 |  | ООО Альтан | Устройство фундаментной плиты ФП1, ФП2 и продувочного колодца |  | Подписан 1экз. |  | Подписан 1экз.
287 |  | ООО СРК | Обратная засыпка под фундаментную плиту ФП1, ФП2 и продувочного колодца |  | Подписан 1экз. | 2026-03-03
288 | 1175-Д00100.2/23-13-КЖ | ООО Альтан | Устройство буронабивных свай 48-85, 160-180 |  |  | 2026-02-28
289 |  | ООО ВСИ | Устройство буронабивных свай 1-47, 86-159, 181-223 |  | Подписан |  | Подписан |  |  | 2 экз
290 |  | ООО НЛП | Устройство монолитных фундаментов и колонн |  | Подписан 1экз. | ВОР 28.02.2026, ИД - 10.03.2026
291 |  |  | Устройство монолитных фундаментов Фпш1 и Фпш2 |  | Подписан 1экз.
292 | 1175-Д00100.2/23-13-КМ | ООО ТСК-КСК | Монтаж м/к (колонны, балки, связи) под площадку АВО газа (фундамент 4.2) |  |  | 2026-03-10
293 |  | ООО НЛП | Монтаж м/к (колонны, балки, связи) под площадку АВО газа (фундамент 4.1, 4.3) |  | Подписан 1экз. | ВОР 28.02.2026, ИД - 05.03.2026
294 |  |  | Монтаж площадок обслуживания Пл4-Пл24
295 |  | ООО СЗ СНС | Монтаж площадок обслуживания АВО газа Пл1-Пл3
296 |  | ООО Эрра-Инвест | Подливка под м/к |  |  | 2026-02-28
297 | 1175-Д00100.2/23-13-АС | ООО НЛП | Устройство фундамнта Ф-1 для пролетного строения |  |  | 2026-03-03
298 |  |  | Устройство буронабивной сваи СБН1, СБН2
299 |  | ООО ТСК-КСК | Монтаж стальных опор и балки |  |  | 2026-03-05
300 |  |  | Монтаж пролетного строение ПС-1
301 | 1175-Д00100.2/23-15-КЖ | ООО СЗ СтройНьюСити | Монтаж и демонтаж шпунтового ограждения |  | Подписан |  | Подписан |  |  | 2 экз
302 |  |  | Разработка котлована и обратная засыпка под фундамент ФП1 |  | Подписан на размножении |  | Подписан 1экз.
303 |  | ООО Альтан | Устройство фундамента ФП1
Раздел 8. Вспомогательные здания и сооружения
304 | 1175-Д00100.2/23-АС | ООО СТК Класс | Устройство водопроводной камеры В1-1, В1-2, В1-6 |  |  | 2026-02-28
305 |  |  | Дренажных колодцев ДК1-ДК4
306 |  |  | Устройство ж/б обоймы для прокладки труб водопровода и канализации
307 |  |  | Монтаж ж/б ограждения
308 |  | ООО "Прайд" | Монтаж опор под теплотрассу |  | Подписан 1экз. | 2026-03-02
309 |  |  | Монтаж м/к пролетного строение №1, №2, №3 для теплотрассы |  | Подписан 1экз.
310 |  |  | Устройство фундаментов Ф3, Ф4, Ф5 под пролетное строения теплотрассы |  | Подписан 1экз.
311 |  |  | Устройство фундаментной плиты ФП-1 - ФП-4 |  | Подписан 1экз.
312 |  |  | Устройство фундамента Ф2, Ф3, Ф4 под распашные работы |  |  | 2026-03-07
313 |  |  | Устройство кирпичных столбов (вставки) между ж/б ограждения для распашных ворот Вр1 (около насосной пожаротушения) |  |  | 2026-03-07
314 |  |  | Монтаж распошных ворот Вр1, Вр2, Вр3 |  |  | 2026-03-07
315 |  |  | Устройство решетчатого ограждения (между КПП и ж/б ограждения) |  |  | 2026-03-07
316 |  |  | Установка металической передвижной опоры ПП-1, стационарной площадки для обслуживания арматуры с ограждением ПСт-1, ПСт-2 |  |  | 2026-03-07
317 |  | ООО НЛП | Устройство фундаментов опор освещения |  |  | 2026-03-05
318 |  |  | Устройство свай СБ1 под мачту освещение в количкстве 1шт
319 |  |  | Устройство фундамента Ф1 под мачту освещение в количестве 2шт
320 |  | ООО ВСИ | Устройство свай СБ1 под мачту освещение в количкстве 1шт |  | Подписан |  | Подписан |  |  | 2 экз
321 |  | ООО "Прайд" | Монтаж площадки обслуживания П1 для пролетного строения |  |  | 2026-03-07 |  | Работы не выполнены
322 |  |  | Устройство ж/б лоткового канала КЛ-1 на против ЧРП, но на площадке трансформаторной подстанции 80 МВт |  |  | 2026-03-07
Раздел 9. Наружные инженерные сети
323 | 1175-Д00100.2/23-ТС | ИП Ермолаева Ю.С. | Устройство теплове сети между котельной до ИТП1, ИТП2 |  | Подписан 1экз. | 2026-02-28
324 | 1175-Д00100.2/23-НВК | ООО СТК Класс | Устройство водоснабжение В1 |  | Подписан 1экз. | 2026-02-28
325 |  |  | Устройство бытовой канализации К1 |  | Подписан 1экз.
326 |  |  | Устройство дождевой канализации К2 |  | Подписан 1экз.
327 |  |  | Устройство водопровода автотического пожаротушения В21
328 |  |  | Устройство обратноное водоснабжения В4, В5
329 |  |  | Монтаж емкости ЛОС
330 |  | ООО "СК "КИД" | Монтаж ПУ |  |  | 2026-02-28
331 | 1175-Д00100.2/23-ГСН | ООО "СтройГазХолдинг" | Устройство газоснабжение |  | Подписан 1экз. | 2026-02-28
332 | 1175-Д00100.2/23-ЭК | ООО Привод | Кабельные линии |  | Подписан 1экз. | 2026-02-27
333 | 1175-Д00100.2/23-ЭГ |  | Молниезащита и заземление |  | Подписан 1экз. | 2026-02-27
334 | 1175-Д00100.2/23-ЭН/2 |  | Наружное электроосвещение (кроме монтажа мачты освещение 35м) |  | Подписан 1экз. | 2026-02-27
335 | 1175-Д00100.2/23-ЭН/2 | ООО СЗ СтройНьюСити | Монтаж мачты освещения 35м |  | Подписан 1экз. | ИД- 28.02.26, ВОР - подписан
336 | 1175-Д00100.2/23-ССН | ООО Фортис | Наружные сети связи |  |  | 2026-03-11
337 | 1175-Д00100.2/23-СОТ, ОС/1 |  | Наружные сети: технические средства охраны |  |  | 2026-03-11
338 | 1175-Д00100.2/23-СДК | ИП Ермолаева Ю.С. | Система оперативного дистанционного контроля состояния изоляции трубопроводов под теплотрассу |  |  | 2026-02-28
Раздел 10. Наружная, внутреняя обвязка трубопровода и монтаж оборудования
339 | 1175-Д00100.2/23-Нпр/1 | ООО Спецстроймонтаж | Монтаж технологических трубопроводов: Всаса 1,2,3,4 секции |  | Подписан 1экз. | 2026-02-28
340 |  |  | Монтаж технологических трубопроводов: Нагнетания 1,2,3,4,5,6 секции |  | Подписан 1экз.
341 |  |  | Монтаж технологических трубопроводов: Газообразного азота; система аварийного слива масла; площадки хранения газа |  | Подписан 1экз.
342 |  | ООО Камстройинвест | Монтаж емкости ресивера: азот, смешанного газа, фреона, жидкой двуокиси углерод |  | Подписан на размножении |  | Подписан 1экз.
342.1 |  |  | Монтаж аварийного слива масла
343 |  |  | Монтаж оборудования азотной станции
344 | Согласованный проект (переведенный на русский) | ООО Камстройинвест | Монтаж оборудования АВО газа
345 | Согласованный проект от изготовителя градирни | ООО Завод Электростанции Ресурс | Монтаж оборудование градирни |  | Подписан 1экз. | 2026-02-28
346 |  |  | Монтаж м/к площадки обслуживание градирни |  | Подписан 1экз.
347 |  |  | Обвязка трубопроводов Градирни |  | Подписан 1экз.
ПНР градирни
348 | Техническое задание №17 от 30.04.2025г. | ООО Центр ДИС | Очистка и нанесение ингибиторной присадки внутри трубопровода |  | Подписан |  | Подписан |  |  | 2 экз
349 | 1175-Д00100.2/23-Нпр/1 | ООО Спецстроймонтаж | Очистка и покраска снаружи трубопровода
350 | 1175-Д00100.2/23-ВПр | ООО Спецстроймонтаж | Можтаж сжатым воздухом
351 |  |  | Монтаж системы маслоснабжения
352 |  |  | Монтаж трубопровода нагнетания и всаса
353 |  | ООО ТД Евроснаб | Монтаж и обвязка винтового компрессорного оборудования, осушителя |  |  | ВОР - 28.02.26, ИД - 10.03.26
354 |  |  | Монтаж поршневых компрессоров, установки ваакумной
355 | 1175-Д00100.2/23-ВПр/НПр | ИП Ермолаева Ю.С. | Монтаж трубопровода аварийного слива масла самотечный |  |  | 2026-02-28
Раздел 11. Благоустройство территории
356 | 1175-Д00100.2/23-ГП | ООО КСМ | Благоустройство территории |  | Подписан |  | Подписан |  |  | 2 экз
357 |  | ООО СЗ СНС | Закупка и монтаж МАФ |  |  | ИД - 28.02.26, ВОР - подписан

## Гр. ВОР
График предъявления ИД и ВОР
| № п/п | Организация | февраль | [27 empty] | Примечание
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| 1 | ООО "НЛП" | bar: февраль 4; февраль 12; февраль 19
| 2 | ООО "Ремэкс"
| 3 | ООО "ДСК" | февраль 18: 2
| 4 | ООО Стелл-МС | bar: февраль 10
| 5 | ООО СЗ СНС | февраль 9: 2; февраль 18: 2; февраль 19: 2
| 6 | ООО Камстройинвест | bar: февраль 20 to февраль 22
| 7 | ООО Стройиндустрия | февраль 10: 2
| 8 | ООО Альтиус | [28 empty] | подписан
| 9 | ИП Еромолаева
| 10 | ООО ТСК КСК
| 11 | ООО "Эрра Инвест" | bar: февраль 19
| 12 | ООО "Альтан"
| 13 | ООО "Прайд" | февраль 10: 2
| 14 | ООО "СРК"
| 15 | ИП Михайлов | февраль 9: 2
| 16 | ООО ТПК ПБ
| 17 | ООО "Привод" | bar: февраль 5 to февраль 8; февраль 12; февраль 14 to февраль 16; февраль 20 to февраль 22
| 18 | ООО Фортис | bar: февраль 11; февраль 18; февраль 20 to февраль 22
| 19 | ООО ИТЦ «ТКС-ПОВОЛЖЬЕ» | bar: февраль 7 to февраль 9; февраль 14 to февраль 16; февраль 24
| 20 | ООО Стройтехника 16 | [28 empty] | подписан
| 21 | ООО "СтройГазХолдинг"
| 22 | ООО Спецстроймонтаж
| 23 | ООО Завод Электростанции Ресурс
| 24 | ООО ПСК "Интеб" | февраль 19: 2
| 25 | ООО ТД Евроснаб | bar: февраль 4; февраль 13 to февраль 15
| 26 | ООО "СТК-Класс" | bar: февраль 6 to февраль 8; февраль 12
| 27 | ООО "СК "КИД"
| 28 | ООО Адэзэр
Овинов Р.В. |  | - с 08:00 - 12:00
- с 13:00 - 17:00
Садертдинов Д.А. |  | - с 08:00 - 12:00
- с 13:00 - 17:00
- с 08:00 - 17:00
- планирования
Статистика за 09-13.02.2026г.
[32 empty] | Количество организации на подтверждение объемов | Подписан |  | Замечание |  | проверка
[33 empty] | ВОР | ИД | ВОР | ИД | ВОР | ИД
[32 empty] | 14 | 5 | 1 | 4 | 9 |  | 2
Статистика за 16-18.02.2026г.
[32 empty] | Количество организации на подтверждение объемов | Подписан |  | Замечание |  | проверка
[33 empty] | ВОР | ИД | ВОР | ИД | ВОР | ИД
[32 empty] | 11 | 3 | 2 |  | 8
[32 empty] | 19.02 | 3 | 1 |  | 1 |  | 2

## Доп.работы
п/п | Организация | Номер и дата | Наименование | Подписан всеми представителями | Сметная стоимость, руб | Согласование с Заказчиком | Примечание
1 | ООО СЗ СтройНьюСити | №1 от 22.04.2024г. | Вывоз грунта за пределы строительной площадки на прилегающую к объекту территории | Подписан | 2222938.11
2 | ООО СЗ СтройНьюСити | №б/н 2024г. | Использование дизель генераторы | Подписан |  |  | в процессе
3 | ООО Альтиус | №9/1-ОГЗ от 03.09.2024г. | Пескоструйная обработка м/к для нанесение огнезащиты (элементы поставленны с финишным покрытием) | Подписан | 675815.57
4 | ООО СРК | №1-ГК/СРК от 25.10.2024г. | Разработка котлована и обратная засыпка под фундаменты газового контура (изменение ПСД по высотным отметкам и типа фундаментов) | Подписан | 470326.14
5 | ООО ДСК | №2 от 26.11.2024г. | Демонтаж и монтаж профнастила на кровле основного цеха в осях 6/А-В, 9/А-В, 10/А-В, 11/А-В, 23/В-Д, 25/А-Д для ОГЗ и установки шахт | Подписан | 381505.32
6 | ООО НЛП | №б/н от 30.11.2024г. | Монтаж дополнительного стального уголка 100*100*7 на парапете для крепления в нижней части сэндвич панелей | Подписан | 1103856.81
7 | ООО ДСК | №4 от 27.01.2025г. | Демонтаж и монтаж профнастила на кровле основного цеха в осях 5-7/Д-М для монтажа мостового крана 400тн | Подписан | 343181.38
8 | ООО ДСК | №5 от 04.02.2025г. | Демонтаж и монтаж профнастила на кровле ЧРП по оси М для монтажа перегород из сэндвич панелей | Подписан | 432110.41
9 | ООО ДСК | №6 от 26.02.2025г. | Демонтаж и монтаж профнастила на кровле ЧРП по оси 19/1-26/1/Р-Т для монтажа перегород из сэндвич панелей | Подписан | 383177.67
10 | ООО СЗ СтройНьюСити | №б/н от 04.04.2025г. | Демонтаж буронабивных свай под опоры освещения | Подписан |  |  | в процессе
11 | ООО СЗ СтройНьюСити | №1 от 07.08.2025г. | Валка деревьев, трелевка, раскряжевка, корчевка и вывоз деревьев | Подписан | 199209.41
12 | ООО Альтиус | №1 от 22.09.2025г. | Механическая очистка элементы лестницы ЛМ1 по оси 17/1-26/1/М-Н (элементы поставленны с финишным покрытием) | Подписан | 768806.89
13 | ООО СЗ СтройНьюСити | №1-АР17 2025г. | Устройство вентшахт в здании КПП (кирпичная кладка, утепление, мембрана, композитные панели и защитный зонт | Подписан | 386055.85
14 | ООО НЛП | №б/н 2025г. | Демонтаж и монтаж наружных стен из сэндвич панели для монтажа мостового крана 400тн. | Подписан | 602297.69
15 | ООО ТСК КСК |  | Изготовление площадок обслуживания АВОГ-2 |  |  |  | в процессе
16 | ИП Ермолаева Ю.С. | ВОР №2/23-5-АС | Резка и приварка опорных конструкций теплотрассы | Подписан | 56299.02 | согласовано исх №40/20854 от 15.12.25 | 1175-Д00100.2/23-5-АС изм. Р0263 от 07.02.25 лист 4
17 | ИП Ермолаева Ю.С. | ВОР №2/23-АС | Площадка хранения газа | Подписан | 48104.94 | согласовано исх №40/20854 от 15.12.25 | 1175-Д00100.2/23-АС
18 | ИП Ермолаева Ю.С. | ВОР №1-2/23-5-КМ2 | Доработка опор лестничных маршей | Подписан | 312085.22 | согласовано исх №40/20854 от 15.12.25 | 1175-Д00100.2/23-5-КМ2
19 | ООО Привод | №1-ЭК от 13.03.2025г. | Разработка котлована, укладка и демонтаж трубы полимерной (гильзы) с обратной засыпки за площадкой АВО газа (АТ-102, АТ-103) | Подписан | 3943642.12
20 | ИП Ермолаева Ю.С. | №2 кнд-квд от 25.12.2024 | Монтаж пластин под балки МФПЛ-1, МФПЛ-2 | Подписан | 14441336.36
21 | ООО ГК Спецстроймонтаж | №1 от 28.07.2025 | НПр Линия 5.1 Трубопровод азота на площадке хранения газов, линия 5.4 Трубопровод углекислого газа | Подписан | 63894.72
22 | ООО ГК Спецстроймонтаж | №2 от 28.07.2025 | НПр Трубопровод нагнетания I секции | Подписан | 495031.17
23 | ООО ГК Спецстроймонтаж | №3 от 08.08.2025 | НПр Линия 5.1 Трубопровод азота на площадке хранения газов, линия 5.4 Трубопровод углекислого газа, линия 5.2 Трубопровод фреона | Подписан | 128954.12
24 | ООО ГК Спецстроймонтаж | №4 от 12.08.2025 | НПр Линия 5.2 Трубопровод фреона | Подписан | 176011.82
25 | ООО ГК Спецстроймонтаж | №5 от 12.08.2025 | НПр Трубопровод нагнетания/всаса I секции | Подписан | 52698.61
26 | ООО ГК Спецстроймонтаж | №6 от 12.08.2025 | НПр Трубопровод нагнетания/всаса I секции | Подписан | 91586.39
27 | ООО ГК Спецстроймонтаж | №7 от 21.08.2025 | НПр Оборудование тех.позиции 52-АТ 101 | Подписан | 38028.27
28 | ООО ГК Спецстроймонтаж | №8 от 21.08.2025 | НПр Трубопровод всаса VI секции | Подписан | 149884.17
39 | ООО ГК Спецстроймонтаж | №9 от 09.10.2025 | НПр Трубопровод нагнетания/всаса II секции | Подписан | 343692.98
30 | ООО ГК Спецстроймонтаж | №12 от 07.11.2025 | НПр Площадка хранения газа. Линия 5.1 трубопровод азота | Подписан | 34319.94
31 | ООО ГК Спецстроймонтаж | №13 от 11.11.2025 | НПр Трубопровод всаса II секции | Подписан | 57593.88
32 | ООО ГК Спецстроймонтаж | №14 от 18.11.2025 | НПр Трубопровод нагнетания IV секция | Подписан | 486601.18
33 | ООО ГК Спецстроймонтаж | №15 от 23.12.2025 | НПр Трубопроводы всаса/нагнетания | Подписан | 3252519.78
34 | ООО ГК Спецстроймонтаж | №1 от 13.08.2025 | ВПр Трубопровод всаса I секции | Подписан | 19290.3
35 | ООО ГК Спецстроймонтаж | №2 от 13.08.2025 | ВПр Трубопровод всаса I секции | Подписан | 15119.69
36 | ООО ГК Спецстроймонтаж | №3 от 13.08.2025 | ВПр Трубопровод всаса I секции | Подписан | 610284.65
37 | ООО ГК Спецстроймонтаж | №5 от 09.10.2025 | ВПр Трубопровод всаса II секции | Подписан | 59231.7
38 | ООО ГК Спецстроймонтаж | №8 от 24.11.2025 | ВПр Трубопровод азота | Подписан | 177952.14
39 | ООО ГК Спецстроймонтаж | №9 от 25.11.2025 | ВПр Трубопровод сжатого воздуха | Подписан | 18035.66
40 | ООО ГК Спецстроймонтаж | №10 от 27.12.2025 | ВПр Трубопровод масла подающий | Подписан | 353137.37
41 | ООО ГК Спецстроймонтаж | №11 от 11.12.2025 | ВПр Монтаж и сборка трубных узлов маслоагрегата, монтаж блока фильтров, монтаж маслоагрегата | Подписан | 2516387.2
42 | ООО ГК Спецстроймонтаж | №12 от 22.12.2025 | ВПр Линия 8.2.3 Трубопровод масла к теплообменнику | Подписан | 81103.22
43 | ООО ГК Спецстроймонтаж | №13 от 22.12.2025 | ВПр Линия 8.2.4 Трубопровод масла от теплообменника | Подписан | 108610.27
44 | ООО ГК Спецстроймонтаж | №14 от 22.12.2025 | ВПр Линия 8.2.2 Трубопровод суфлирования масла | Подписан | 1277957
45 | ООО ГК Спецстроймонтаж | №15 от 29.12.2025 | ВПр Линия 8.2 Трубопровод масла подающий | Подписан | 25398.86
46 | ООО ГК Спецстроймонтаж | №16 от 30.12.2025 | ВПр Линия 8.2.3 Трубопровод масла к теплообменнику | Подписан | 111400.4
47 | ООО Камстройинвест |  | ЛСР на замену машино-механизмов |  | 122781132.4
48 | ООО ГК Спецстроймонтаж |  | Монтаж трубопроводов воздушников и дренажей ресирверов |  | 794870.7
49 | ООО ГК Спецстроймонтаж |  | Очистка поверхности трубопроводов |  | 3461812.42
50 | ООО ГК Спецстроймонтаж |  | Монтаж трубопроводов по системе обвязки СО2 |  | 3180210.85
51 | ИП Ермолаева Ю.С. | № б/н от 24.11.2025 | Устройство тепловых сетей | Подписан | 1613184.18
52 | ООО Прайд |  | Устройство подливки полов |  | 351649.2
53 | ООО Прайд | №2 от 05.07.2025 | Обеспыливание и заделка штроб в полу АБК 2 этаж | Подписан | 327961.3
54 | ООО Прайд | №3 от 05.07.2025 | Обеспыливание и заделка штроб в полу АБК 3 этаж | Подписан | 227886.31
55 | ООО Прайд | №4 от 05.07.2025 | Обеспыливание стен и заделка штроб АБК 3 этаж | Подписан | 617968.32
56 | ООО Прайд | №5 от 05.07.2025 | Обеспыливание стен и заделка штроб АБК 3 этаж | Подписан | 550211.98
57 | ООО Прайд | №6 от 05.07.2025 | Обеспыливание стен и заделка штроб АБК 3 этаж | Подписан | 608731.68
58 | ООО Прайд | №10 от 14.07.2025 | Герметизация отверстий АБК | Подписан | 17857.54
59 | ООО Прайд | №11 от 14.07.2025 | Алмазное бурение в ЖБ конструкциях | Подписан | 8599.07
60 | ООО Прайд | №13 от 14.07.2025 | Алмазное бурение в ЖБ конструкциях | Подписан | 19205.29
61 | ООО Прайд | №15 от 15.07.2025 | Герметизация отверстий КПП | Подписан | 21246.48
62 | ООО Прайд | №18 от 23.07.2025 | Монтаж гипсокартонных листов АБК | Подписан | 40576.43
63 | ООО Прайд | №43 от 20.03.2025 | Монтаж/демонтаж клиновых лесов | Подписан | 155734.56
64 | ООО Прайд | №50 от 25.10.2025 | Съемный пол помещение пультовой | Подписан | 469068.15
65 | ООО Прайд | №58 от 28.11.2025 | Заполнение проемов АБК | Подписан | 153714.5
66 | ООО Прайд | №59 от 28.11.2025 | Заполнение проемов АБК | Подписан | 79034.19
67 | ООО СЗ СтройНьюСити | №2 от 25.08.2025 | Изменение размеров проемов |  |  |  | в процессе
68 | ООО НЛП | №1-ГТД | Дополнительные работы ГТД | Подписан | 2348067.24
69 | ООО НЛП | №2 от 02.06.2025 | ДЭС |  |  |  | в процессе
70 | ООО НЛП | №2 от 12.04.2024 | Устройство подбетонки | Подписан | 13230.69
71 | ООО НЛП | №3 | ДЭС | Подписан |  |  | в процессе
72 | ООО НЛП | №б/н от 12.05.2025 | ДЭС |  |  |  | в процессе
73 | ООО НЛП | №б/н от 06.06.2024 | Демонтаж/монтаж бетонного основания |  | 271476.32
74 | ООО НЛП | №б/н от 15.03.2024 | Разработка мерзлого грунта |  |  |  | в процессе
75 | ООО НЛП | №б/н | Дополнительные работы по монтажу опор и площадок обслуживания под газовый контур |  |  |  | в процессе
175628904.2