## Инженерное обор-е 17_1
График поставки инженерного оборудования по объекту «Комплекс мероприятий по подготовке производственных мощностей ФКП «Авангард». Комплекс зданий и сооружений для производства коллоксилина» Здание 17/1
Инженерное оборудование
По состоянию на 13.10.2025
№ п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт | Раздел РД | Здание | N позиции в тех.схеме СКРЫТЬ | Конечный поставщик/ изготовитель контактные данные (ФИО, телефон) | Договор заключен/не заключен | Прогнозный срок поставки (с учетом ускорения) | Стоимость/оплачено, руб. | Срок завершения монтажных работ | Поставлено Факт | Смонтировано Факт
Закупка ООО "Югспецстрой"
Электроснабжение и электроосвещение
Отопление и вентиляция
125 | Электрический конвектор IP54 N=0,5 кВт U=220 В УХЛ4 | 10 |  | 17/1 | ЭВУА-0,5-1-220 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
126 | Электрический конвектор IP54 N=0,5 кВт U=220 В УХЛ5 | 1 |  | 17/1 | ЭВУА-0,75-1-220 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
127 | Электрический конвектор IP54 N=0,5 кВт U=220 В УХЛ6 | 3 |  | 17/1 | ЭВУА-1,0-1-220 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
128 | Электрический конвектор IP54 N=0,5 кВт U=220 В УХЛ7 | 12 |  | 17/1 | ЭВУА-1,5-1-220 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
129 | Электрический конвектор IP54 N=0,5 кВт U=220 В УХЛ8 | 7 |  | 17/1 | ЭВУА-2-1-220 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
130 | Электрический конвектор IP54 N=0,5 кВт U=220 В УХЛ9 | 6 |  | 17/1 | ЭВУА-3-1-220 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
131 | 1. Вентилятор радиальный с электродвигателем АИР160М4 N=18,5 кВт, n=1500 об/мин, L=24300 м3/час, Р=1700 Па, 1 Dном | 1 |  | 17/1 | П1.1 ВР 86-77 №8 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
132 | 2. Калорифер паровой, S поверхности нагрева=29,7 м2, размер 1155hх503х180 мм | 4 |  | 17/1 | П1.2 КПСк 3-10 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
133 | 3. Фильтр корпус размером 1500х220х1000h с материалом EU3 | 1 |  | 17/1 | П1.3 ФВПК 1500х1000 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
134 | 4. Воздушный клапан размером 1500х200х1000h с электроприводом 220В, 2-х позиционным с возвратной пружиной 361-230-10, IP54 | 1 |  | 17/1 | П1.4 КПВУ 1500х1000 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
135 | 5. Решетка наружная 2000х1000h | 1 |  | 17/1 | П1.5 АРН 2000х1000 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
136 | 6. Клапан огнезадерживающий НО 60 мин с возвратной пружиной, фланцевый ф900, с электроприводом 220В | 1 |  | 17/1 | П1.6 КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-ф900(ФЛ) | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
137 | 7. Клапан огнезадерживающий НО 60 мин с возвратной пружиной, фланцевый ф630 с электроприводом 220В | 1 |  | 17/1 | П1.7 Типа КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-ф630(ФЛ) | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
138 | 8. Дроссель-клапан с ручным приводом регулирующий фланцевый ф315 | 16 |  | 17/1 | П1.8 ДК-315 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
139 | 1. Вентилятор радиальный с электродвигателем АИР160М4 N=18,5 кВт, n=1500 об/мин, L=26600 м3/час, Р=1700 Па, 1 Dном, | 1 |  | 17/1 | П2.1 ВР 86-77 №8 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
140 | 2. Калорифер паровой, Sповерхности нагрева=29,7 м2, размер 1155hх503х180 мм | 4 |  | 17/1 | П2.2 КПСк 3-10 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
141 | 3. Фильтр корпус размером 1500х220х1000h с материалом EU3 | 1 |  | 17/1 | П2.3 ФВПК 1500х1000 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
142 | 4. Воздушный клапан размером 1500х200х1000h с электроприводом 220В, 2-х позиционным с возвратной пружиной 361-230-10, IP54 | 1 |  | 17/1 | П2.4 КПВУ 1500х1000 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
143 | 5. Решетка наружная 2000х1000h | 1 |  | 17/1 | П2.5 АРН 2000х1000 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
144 | 6. Клапан огнезадерживающий НО 60 мин с возвратной пружиной, фланцевый ф900, с электроприводом 220В | 2 |  | 17/1 | П2.6 Типа КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-ф900(ФЛ) | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
145 | 7. Клапан огнезадерживающий НО 60 мин с возвратной пружиной, фланцевый ф800 с электроприводом 220В | 1 |  | 17/1 | П2.7 Типа КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-ф800(ФЛ) | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
146 | 8. Клапан огнезадерживающий НО 60 мин с возвратной пружиной, фланцевый ф630 с электроприводом 220В | 1 |  | 17/1 | П2.8 Типа КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-ф630(ФЛ) | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
147 | 9. Дроссель-клапан с ручным приводом регулирующий фланцевый ф315 | 19 |  | 17/1 | П2.9 ДК-315 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
148 | Вентилятор радиальный с электродвигателем АИР160М4 N=3,0 кВт, n=1500 об/мин, L=5510 м3/час, Р=1100 Па, 1,1 Dном | 1 |  | 17/1 | П3.1 ВР 86-77 №8 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
149 | 2. Калорифер паровой, Sповерхности нагрева=30,6 м2, размер 905hх503х180 мм | 1 |  | 17/1 | П3.2 КПСк 4-9 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
150 | 3. Фильтр корпус размером 800х500h с материалом G3 | 1 |  | 17/1 | П3.3 FBRr 800х500 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
151 | 4. Воздушный клапан размером 800х500h с электроприводом 220В, 2-х позиционным с возвратной пружиной 341-230-05, IP54 | 1 |  | 17/1 | П3.4 DRr 800х500 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
152 | 5. Решетка наружная 1000х500h | 1 |  | 17/1 | П3.5 АРН 1000х500 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
153 | 6. Шумоглушитель, L=900 мм | 1 |  | 17/1 | П3.6 SCr 560/900 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
154 | 7. Клапан огнезадерживающий НО 60 мин с возвратной пружиной, с электроприводом 220В фланцевый ф450 | 1 |  | 17/1 | П3.7 КПС-1м(60)-НО- МВ(220)-ф450(ФЛ) | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
155 | 8. Клапан огнезадерживающий НО 60 мин с возвратной пружиной, с электроприводом 220В фланцевый ф315 | 3 |  | 17/1 | П3.8 КПС-1м(60)-НО- МВ(220)-ф315(ФЛ) | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
156 | 9. Клапан огнезадерживающий НО 60 мин с возвратной пружиной, с электроприводом 220В фланцевый ф200 | 1 |  | 17/1 | П3.9 КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-ф200(ФЛ) | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
157 | 10. Дроссель-клапан с ручным приводом регулирующий из оцинкованной стали фланцевый ф315 | 3 |  | 17/1 | П3.10 ДК-315 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
158 | 11. Дроссель-клапан с ручным приводом регулирующий из оцинкованной стали фланцевый ф280 | 1 |  | 17/1 | П3.11 ДК-280 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
159 | 1. Вентилятор радиальный с электродвигателем АИР132S4 N=7,5 кВт, n=1500 об/мин, L=12000 м3/час, Р=1400 Па, 1,05Dном, | 1 |  | 17/1 | П4.1 ВР 86-77 №6,3 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
160 | 2. Калорифер паровой, Sповерхности нагрева=20,1 м2, размер 780hх503х180 мм | 4 |  | 17/1 | П4.2 КПСк 3-8 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
161 | 3. Фильтр корпус размером 1300х220х1000h с материалом EU3 | 1 |  | 17/1 | П4.3 ФВПК 1300х1000 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
162 | 4. Воздушный клапан размером 1300х200х1000h с электроприводом 220В, 2-х позиционным с возвратной пружиной 361-230-10, IP54 | 1 |  | 17/1 | П4.4 КПВУ 1300х1000 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
163 | 5. Решетка наружная 1500х1000h | 1 |  | 17/1 | П4.5 АРН 1500х1000 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
164 | 6. Клапан огнезадерживающий НО 60 мин с возвратной пружиной, с электроприводом 220В фланцевый ф710 | 1 |  | 17/1 | П4.6 КПС-1м(60)-НО- МВ(220)-ф710(ФЛ) | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
165 | 7. Дроссель-клапан с ручным приводом регулирующий из оцинкованной стали фланцевый ф630 | 1 |  | 17/1 | П4.7 ДК-630 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
166 | 8. Дроссель-клапан с ручным приводом регулирующий из оцинкованной стали фланцевый ф500 | 1 |  | 17/1 | П4.8 ДК-500 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
167 | 9. Дроссель-клапан с ручным приводом регулирующий из оцинкованной стали фланцевый ф315 | 5 |  | 17/1 | П4.9 ДК-315 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
168 | 10. Дроссель-клапан с ручным приводом регулирующий из оцинкованной стали фланцевый ф280 | 4 |  | 17/1 | П4.10 ДК-280 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
169 | 1. Вентилятор радиальный с электродвигателем АИР112М4 N=5,5 кВт, n=1500 об/мин, L=7010 м3/час, Р=1300 Па, 1Dном, | 1 |  | 17/1 | П5.1 ВР 86-77 №6,3 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
170 | 2. Калорифер паровой, Sповерхности нагрева=20,1 м2, размер 780hх503х180 мм | 2 |  | 17/1 | П5.2 КПСк 3-8 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
171 | 3. Фильтр корпус размером 1000х500h с материалом G3 | 1 |  | 17/1 | П5.3 FBRr 1000х500 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
172 | 4. Воздушный клапан размером 1000х500h с электроприводом 220В, 2-х позиционным с возвратной пружиной 361-230-10, IP54 | 1 |  | 17/1 | П5.4 DRr 1000х500 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
173 | 5. Решетка наружная 1200х800h | 1 |  | 17/1 | П5.5 АРН 1200х800 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
174 | 6. Клапан огнезадерживающий НО 60 мин с возвратной с электроприводом 220В фланцевый ф560 | 1 |  | 17/1 | П5.6 КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-ф560(ФЛ) | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
175 | 7. Клапан огнезадерживающий НО 60 мин с возвратной пружиной, с электроприводом 220В фланцевый ф250 | 6 |  | 17/1 | П5.7 КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-ф250(ФЛ) | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
176 | 8. Дроссель-клапан с ручным приводом регулирующий из оцинкованной стали фланцевый ф315 | 6 |  | 17/1 | П5.8 ДК-315 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
177 | 9. Дроссель-клапан с ручным приводом регулирующий из оцинкованной стали фланцевый ф160 | 1 |  | 17/1 | П5.9 ДК-160 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
178 | 1. Вентилятор радиальный с электродвигателем АИР112М4 N=5,5 кВт, n=1500 об/мин, L=7460 м3/час, Р=1300 Па, 1Dном, | 1 |  | 17/1 | П6.1 ВР 86-77 №6,3 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
179 | 2. Калорифер паровой, Sповерхности нагрева=20,1 м2, размер 780hх503х180 мм | 2 |  | 17/1 | П6.2 КПСк 3-8 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
180 | 3. Фильтр корпус размером 1000х500h с материалом G3 | 1 |  | 17/1 | П6.3 FBRr 1000х500 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
181 | 4. Воздушный клапан размером 1000х500h с электроприводом 220В, 2-х позиционным с возвратной пружиной 361-230-10, IP54 | 1 |  | 17/1 | П6.4 DRr 1000х500 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
182 | 5. Решетка наружная 1200х800h | 1 |  | 17/1 | П6.5 АРН 1200х800 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
183 | 6. Клапан огнезадерживающий НО 60 мин с возвратной пружиной, с электроприводом 220В фланцевый ф560 | 1 |  | 17/1 | П6.6 КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-ф560(ФЛ) | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
184 | 8. Дроссель-клапан с ручным приводом регулирующий из оцинкованной стали фланцевый ф315 | 5 |  | 17/1 | П6.8 ДК-315 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
185 | 1. Вентилятор радиальный с электродвигателем АИР112М4 N=5,5 кВт, n=1500 об/мин, L=6920 м3/час, Р=1300 Па, 1Dном, | 1 |  | 17/1 | П7.1 ВР 86-77 №6,3 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
186 | 2. Калорифер паровой, Sповерхности нагрева=20,1 м2, размер 780hх503х180 мм | 2 |  | 17/1 | П7.2 КПСк 3-8 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
187 | 3. Фильтр корпус размером 1000х500h с материалом G3 | 1 |  | 17/1 | П7.3 FBRr 1000х500 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
188 | 4. Воздушный клапан размером 1000х500h с электроприводом 220В, 2-х позиционным с возвратной пружиной 361-230-10, IP54 | 1 |  | 17/1 | П7.4 DRr 1000х500 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
189 | 5. Решетка наружная 1200х800h | 1 |  | 17/1 | П7.5 АРН 1200х800 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
190 | 6. Клапан огнезадерживающий НО 60 мин с возвратной пружиной, с электроприводом 220В фланцевый ф560 | 1 |  | 17/1 | П7.6 КПС-1м(60)-НО- МВ(220)-ф560(ФЛ) | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
191 | 7. Дроссель-клапан с ручным приводом регулирующий из оцинкованной стали фланцевый ф500 | 1 |  | 17/1 | П7.7 ДК-500 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
192 | 8. Дроссель-клапан с ручным приводом регулирующий из оцинкованной стали фланцевый ф355 | 1 |  | 17/1 | П7.8 ДК-355 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
193 | 9. Дроссель-клапан с ручным приводом регулирующий из оцинкованной стали фланцевый ф315 | 9 |  | 17/1 | П7.9 ДК-315 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
194 | 1. Вентилятор радиальный с электродвигателем АИР132S4 N=7,5 кВт, n=1500 об/мин, L=9670 м3/час, Р=1400 Па, 1,05Dном, | 1 |  | 17/1 | П8.1 ВР 86-77 №6,3 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
195 | 2. Калорифер паровой, Sповерхности нагрева=16,9 м2, размер 655hх503х180 мм | 4 |  | 17/1 | П8.2 КПСк 3-7 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
196 | 3. Фильтр корпус размером 1000х220х1000h с материалом EU3 | 1 |  | 17/1 | П8.3 ФВПК 1000х1000 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
197 | 4. Воздушный клапан размером 1000х160х1000h с электроприводом 220В, 2-х позиционным с возвратной пружиной 361-230-10, IP54 | 1 |  | 17/1 | П8.4 КПВУ 1000х1000 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
198 | 5. Решетка наружная 1500х1000h | 1 |  | 17/1 | П8.5 АРН 1500х1000 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
199 | 6. Клапан огнезадерживающий НО 60 мин с возвратной пружиной, с электроприводом 220В фланцевый ф630 | 1 |  | 17/1 | П8.6 КПС-1м(60)-НО- МВ(220)-ф630(ФЛ) | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
200 | 8. Дроссель-клапан с ручным приводом регулирующий | 6 |  | 17/1 | П8.8 ДК-315 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
201 | 1. Вентилятор радиальный с электродвигателем АИР132S4 N=7,5 кВт, n=1500 об/мин, L=9240 м3/час, Р=1400 Па, 1,05Dном, | 1 |  | 17/1 | П9.1 ВР 86-77 №6,3 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
202 | 2. Калорифер паровой, Sповерхности нагрева=16,9 м2, размер 655hх503х180 мм | 4 |  | 17/1 | П9.2 КПСк 3-7 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
203 | 3. Фильтр корпус размером 1000х220х1000h с материалом EU3 | 1 |  | 17/1 | П9.3 ФВПК 1000х1000 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
204 | 4. Воздушный клапан размером 1000х160х1000h с электроприводом 220В, 2-х позиционным с возвратной пружиной 361-230-10, IP54 | 1 |  | 17/1 | П9.4 КПВУ 1000х1000 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
205 | 5. Решетка наружная 1500х1000h | 1 |  | 17/1 | П9.5 АРН 1500х1000 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
206 | 6. Клапан огнезадерживающий НО 60 мин с возвратной пружиной, с электроприводом 220В фланцевый ф630 | 1 |  | 17/1 | П9.6 КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-ф630(ФЛ) | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
207 | 7. Дроссель-клапан с ручным приводом регулирующий из оцинкованной стали фланцевый ф315 | 6 |  | 17/1 | П9.7 ДК-315 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
208 | 1. Вентилятор радиальный с электродвигателем АИР80А2 N=1,5 кВт, n=3000 об/мин, L=3420 м3/час, Р=900 Па, 1 Dном, | 1 |  | 17/1 | П10.1 ВР 86-77 №3,15 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
209 | 2. Калорифер паровой, Sповерхности нагрева=26,4 м2, размер 780hх503х180 мм | 1 |  | 17/1 | П10.2 КПСк 4-8 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
210 | 3. Фильтр корпус размером 800х500h с материалом G3 | 1 |  | 17/1 | П10.3 FBRr 800х500 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
211 | 4. Воздушный клапан размером 800х500h с электроприводом 220В, 2-х позиционным с возвратной пружиной 341-230-05, IP54 | 1 |  | 17/1 | П10.4 DRr 800х500 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
212 | 5. Решетка наружная 1000х500h | 1 |  | 17/1 | П10.5 АРН 1000х500 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
213 | 6. Шумоглушитель, L=900 мм | 1 |  | 17/1 | П10.6 SCr 400/900 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
214 | 7. Клапан огнезадерживающий НО 60 мин с возвратной пружиной, с электроприводом 220В фланцевый ф400 | 1 |  | 17/1 | П10.7 КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-ф400(ФЛ) | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
215 | 8. Клапан огнезадерживающий НО 60 мин с возвратной пружиной, с электроприводом 220В фланцевый ф315 | 1 |  | 17/1 | П10.8 КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-ф315(ФЛ) | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
216 | 9. Клапан огнезадерживающий НО 60 мин с возвратной пружиной, с электроприводом 220В фланцевый ф200 | 3 |  | 17/1 | П10.9 КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-ф200(ФЛ) | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
217 | 10. Клапан огнезадерживающий НО 60 мин с возвратной пружиной, с электроприводом 220В фланцевый ф160 | 1 |  | 17/1 | П10.10 КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-ф160(ФЛ) | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
218 | 11. Дроссель-клапан с ручным приводом регулирующий из оцинкованной стали фланцевый ф200 | 4 |  | 17/1 | П10.11 ДК-200 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
219 | 12. Дроссель-клапан с ручным приводом регулирующий из оцинкованной стали фланцевый ф225 | 1 |  | 17/1 | П10.12 ДК-225 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
220 | 13. Дроссель-клапан с ручным приводом регулирующийиз оцинкованной стали фланцевый ф160 | 8 |  | 17/1 | П10.13 ДК-160 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
221 | Клапан воздушный канальный отсечной 700х500 с эл/приводом 230 В | 13 |  | 17/1 | ПЕ1.1-ПЕ13.1 Типа DRr 700х500 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
222 | Решетка накладная наружная 700х500h | 13 |  | 17/1 | ПЕ1.2-ПЕ13.2 АРН 700х500 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
223 | 1. Вентилятор радиальный коррозионностойкий из нерж. стали 12Х18Н10Т с электродвигателем АИР112М4 N=5,5 кВт, n=1500 об/мин, L=12000 м3/час, Р=1250 Па, 1 Dном, | 2 |  | 17/1 | В1.1 ВР 86-77 №6,3 К1 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
224 | 2. Клапан воздушный канальный отсечной коррозионно-стойкий из нержавеющей стали 12Х18Н10Т ф630 с эл/приводом 230 В открыто/закрыто во взрывозащи-щенной нержавеющей оболочке | 1 |  | 17/1 | В1.2 Типа АЗД 134.000-00 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
225 | 3. Клапан обратный коррозионностойкий из нержавеющей стали 12Х18Н10Т ф630 | 2 |  | 17/1 | В1.3 Типа КО-04 Ф630 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
226 | 4. Клапан огнезадерживающий НО 60 мин с возвратной пружиной, фланцевый ф630 с электроприводом 220В | 1 |  | 17/1 | В1.4 Типа КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-ф630(ФЛ) | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
227 | 5. Дроссель-клапан с ручным приводом регулирующий из нерж. стали 12Х18Н10Т фланцевый ф500 | 1 |  | 17/1 | В1.5 ДК-500 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
228 | 6. Дроссель-клапан с ручным приводом регулирующий из нерж. стали 12Х18Н10Т фланцевый ф355 | 1 |  | 17/1 | В1.6 ДК-355 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
229 | 7. Дроссель-клапан с ручным приводом регулирующий из нерж. стали 12Х18Н10Т фланцевый ф225 | 15 |  | 17/1 | В1.7 ДК-225 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
230 | 1. Вентилятор радиальный коррозионностойкий из нерж. стали 12Х18Н10Т с электродвигателем АИР160S6 N=11,0 кВт, n=1000 об/мин, L=19600 м3/час, Р=1200 Па, 1,1Dном, | 2 |  | 17/1 | В2.1 ВР 86-77 №8 К1 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
231 | 2. Клапан воздушный канальный отсечной коррозионно-стойкий из нержавеющей стали 12Х18Н10Т ф800 с эл/приводом 230 В открыто/закрыто во взрывозащи-щенной нержавеющей оболочке | 1 |  | 17/1 | В2.2 Типа АЗД 134.000-01 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
232 | 3. Клапан обратный коррозионностойкий из нержавеющей стали 12Х18Н10Т ф800 | 2 |  | 17/1 | В2.3 Типа КО-05 Ф800 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
233 | 4. Клапан огнезадерживающий НО 60 мин с возвратной пружиной, фланцевый ф500 из нержавеющей стали 12Х18Н10Т с электроприводом 220В во взрывозащищенной нержавеющей оболочке | 1 |  | 17/1 | В2.4 Типа КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-ф500(ФЛ) | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
234 | 5. Клапан огнезадерживающий НО 60 мин с возвратной пружиной, фланцевый ф630 из нержавеющей стали 12Х18Н10Т с электроприводом 220В во взрывозащищенной нержавеющей оболочке | 1 |  | 17/1 | В2.5 Типа КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-ф630(ФЛ) | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
235 | 6. Дроссель-клапан с ручным приводом регулирующий из нерж. стали 12Х18Н10Т фланцевый ф500 | 3 |  | 17/1 | В2.6 ДК-500 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
236 | 7. Дроссель-клапан с ручным приводом регулирующий из нерж. стали 12Х18Н10Т фланцевый ф355 | 4 |  | 17/1 | В2.7 ДК-355 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
237 | 8. Дроссель-клапан с ручным приводом регулирующий из нерж. стали 12Х18Н10Т фланцевый ф315 | 7 |  | 17/1 | В2.8 ДК-315 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
238 | 1. Вентилятор радиальный коррозионностойкий из нерж. стали 12Х18Н10Т с электродвигателем АИР160S6 N=11,0 кВт, n=1000 об/мин, L=19300 м3/час, Р=1200 Па, 1,1Dном, | 2 |  | 17/1 | В3.1 ВР 86-77 №8 К1 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
239 | 2. Клапан воздушный канальный отсечной коррозионно-стойкий из нержавеющей стали 12Х18Н10Т ф800 с эл/приводом 230 В открыто/закрыто во взрывозащи-щенной нержавеющей оболочке | 1 |  | 17/1 | В3.2 Типа АЗД 134.000-01 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
240 | 3. Клапан обратный коррозионностойкий из нержавеющей стали 12Х18Н10Т ф800 | 2 |  | 17/1 | В3.3 Типа КО-05 Ф800 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
241 | 4. Клапан огнезадерживающий НО 60 мин с возвратной пружиной, фланцевый ф630 из нержавеющей стали 12Х18Н10Т с электроприводом 220В во взрывозащищенной нержавеющей оболочке | 1 |  | 17/1 | В3.4 Типа КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-ф630(ФЛ) | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
242 | 5. Клапан огнезадерживающий НО 60 мин с возвратной пружиной, фланцевый ф560 из нержавеющей стали 12Х18Н10Т с электроприводом 220В во взрывозащищенной нержавеющей оболочке | 1 |  | 17/1 | В3.5 Типа КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-ф560(ФЛ) | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
243 | 6. Дроссель-клапан с ручным приводом регулирующий из нерж. стали 12Х18Н10Т фланцевый ф560 | 2 |  | 17/1 | В3.6 ДК-560 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
244 | 7. Дроссель-клапан с ручным приводом регулирующий из нерж. стали 12Х18Н10Т фланцевый ф450 | 1 |  | 17/1 | В3.7 ДК-450 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
245 | 8. Дроссель-клапан с ручным приводом регулирующий из нерж. стали 12Х18Н10Т фланцевый ф355 | 1 |  | 17/1 | В3.8 ДК-355 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
246 | 9. Дроссель-клапан с ручным приводом регулирующий из нерж. стали 12Х18Н10Т фланцевый ф315 | 11 |  | 17/1 | В3.9 ДК-315 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
247 | 10. Дроссель-клапан с ручным приводом регулирующий из нерж. стали 12Х18Н10Т фланцевый ф250 | 1 |  | 17/1 | В3.10 ДК-250 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
248 | 11. Дроссель-клапан с ручным приводом регулирующий из нерж. стали 12Х18Н10Т фланцевый ф200 | 1 |  | 17/1 | В3.11 ДК-200 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
249 | 1. Вентилятор канальный L=100 м3/час, Рсети=270 Па N=0,07 кВт, n=2400 об/мин | 1 |  | 17/1 | В4.1 CFk 125 MAX | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
250 | 2. Клапан обратный ф125 мм | 1 |  | 17/1 | В4.2 RSK 125 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
251 | 3. Клапан огнезадерживающий НО 60 мин с возвратной пружиной, с электроприводом 220В фланцевый ф125 | 1 |  | 17/1 | В4.3 КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-ф125(ФЛ) | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
252 | 1. Вентилятор канальный L=330 м3/час, Рсети=430 Па N=0,16 кВт, n=2510 об/мин | 1 |  | 17/1 | В5.1 CFk 200 MAX | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
253 | 2. Клапан обратный ф200 мм | 1 |  | 17/1 | В5.2 RSK 200 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
254 | 1. Вентилятор канальный L=460 м3/час, Рсети=380 Па N=0,16 кВт, n=2510 об/мин | 1 |  | 17/1 | В6.1 CFk 200 MAX | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
255 | 2. Клапан обратный ф200 мм | 1 |  | 17/1 | В6.2 RSK 200 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
256 | 1. Вентилятор канальный L=210 м3/час, Рсети=350 Па N=0,10 кВт, n=2500 об/мин | 1 |  | 17/1 | В7.1 CFk 160 MAX | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
257 | 2. Клапан обратный ф160 мм | 1 |  | 17/1 | В7.2 RSK 160 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
258 | 3. Клапан огнезадерживающий НО 60 мин с возвратной пружиной, с электроприводом 220В фланцевый ф160 | 1 |  | 17/1 | В7.3 КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-ф160(ФЛ) | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
259 | 1. Вентилятор канальный L=250 м3/час, Рсети=350 Па N=0,10 кВт, n=2500 об/мин | 1 |  | 17/1 | В8.1 CFk 160 MAX | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
260 | 2. Клапан обратный ф160 мм | 1 |  | 17/1 | В8.2 RSK 160 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
261 | 3. Клапан огнезадерживающий НО 60 мин с возвратной пружиной, с электроприводом 220В фланцевый ф160 | 1 |  | 17/1 | В8.3 КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-ф160(ФЛ) | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
262 | 1. Вентилятор канальный L=2500 м3/час, Рсети=600 Па N=2,5 кВт, U=400 В, n=1300 об/мин | 1 |  | 17/1 | В9.1 RFD 600х350-4VIM | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
263 | 2. Воздушный клапан размером 600х350h с электроприводом 220В, 2-х позиционным с возвратной пружиной 341-230-05, IP54 | 1 |  | 17/1 | В9.2 DRr 600х350 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
264 | 3. Шумоглушитель, L=900 мм | 1 |  | 17/1 | П9.3 SCr 250/900 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
265 | 4. Шумоглушитель, L=900 мм | 2 |  | 17/1 | П9.4 SCr 315/900 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
266 | 5. Клапан огнезадерживающий НО 60 мин с возвратной пружиной, с электроприводом 220В фланцевый ф315 | 1 |  | 17/1 | В9.5 КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-ф315(ФЛ) | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
267 | 6. Клапан огнезадерживающий НО 60 мин с возвратной пружиной, с электроприводом 220В фланцевый ф200 | 1 |  | 17/1 | В9.8 КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-ф200(ФЛ) | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
268 | 7. Дроссель-клапан с ручным приводом регулирующий из оцинкованной стали фланцевый ф160 | 7 |  | 17/1 | В9.6 ДК-160 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
269 | 8. Дроссель-клапан с ручным приводом регулирующий из оцинкованной стали фланцевый ф200 | 3 |  | 17/1 | В9.7 ДК-200 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
270 | 16. Вентилятор канальный L=2500 м3/час, Рсети=600 Па N=2,5 кВт, U=400 В, n=1300 об/мин | 1 |  | 17/1 | В10.1 RFD 600х350-4VIM | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
271 | 17. Воздушный клапан размером 600х350h с электроприводом 220В, 2-х позиционным с возвратной пружиной 341-230-05, IP54 | 1 |  | 17/1 | В10.2 DRr 600х350 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
272 | Вентилятор радиальный коррозионностойкий из нерж.стали 12Х18Н10Т с электродвигателем АИР132S4 N=7,5 кВт, n=1500 об/мин, L=16400 м3/час, Р=1100 Па, 1,05Dном, | 2 |  | 17/1 | ВА1.1 ВР86-77 №6,3 К1 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
273 | Клапан воздушный канальный отсечной коррозионно-стойкий из нержавеющей стали 12Х18Н10Т ф630 с эл/приводом 230 В открыто/закрыто во взрывозащи-щенной нержавеющей оболочке | 4 |  | 17/1 | ВА1.2 Типа АЗД 134.000-00 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
274 | Клапан обратный коррозионностойкий из нержавеющей стали 12Х18Н10Т ф630 | 2 |  | 17/1 | ВА1.3 Типа КО-04 Ф630 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
275 | Клапан огнезадерживающий НО 60 мин с возвратной пружиной, фланцевый ф630 из нержавеющей стали 12Х18Н10Т с электроприводом 220В во взрывозащищенной нержавеющей оболочке | 3 |  | 17/1 | ВА1.4 Типа КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-ф630(ФЛ) | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
276 | Вентилятор радиальный коррозионностойкий из нерж. стали 12Х18Н10Т с электродвигателем АИР90L4 N=2,2 кВт, n=1500 об/мин, L=4005 м3/час, Р=810 Па, 1 Dном, | 1 |  | 17/1 | ВА2.1 ВР86-77 №5 К1 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
277 | Клапан воздушный канальный отсечной коррозионно-стойкий из нержавеющей стали 12Х18Н10Т ф400 с эл/приводом 230 В открыто/закрыто во взрывозащи-щенной нержавеющей оболочке | 1 |  | 17/1 | ВА2.2 Типа АЗД 122.000-03 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
278 | Клапан обратный коррозионностойкий из нержавеющей стали 12Х18Н10Т ф400 | 2 |  | 17/1 | ВА2.3 Типа КО-02 Ф400 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
279 | Клапан огнезадерживающий НО 60 мин с возвратной пружиной, фланцевый ф400 из нержавеющей стали 12Х18Н10Т с электроприводом 220В во взрывозащищенной нержавеющей оболочке | 1 |  | 17/1 | ВА2.4 Типа КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-ф400(ФЛ) | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
280 | Воздушно-тепловая завеса Ballu U=400 В, N=12/8/0 кВт Nвент.=830 Вт, 4500/2600 м3/час, IP54, 1424х657х577 | 2 |  | 17/1 | У1,У2 Ballu BHC-U15T12-PS | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-10 |  | 2025-12-30
| Воздухоснабжение |  |  |  |  | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025
281 | Блок-контейнер пневматический модульный цельнометаллический с системами автоматизации, размерами 5500х2900х3030мм: | 1 |  | 17 |  | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2026-01-10 |  | 2026-01-30
282 | Ресивер воздушный вертикальный V = 6,3 м3, Р = 1,0 Мпа | 1 |  | 17 |  | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2026-01-10 |  | 2026-01-30
| Всего | 382
| Поставлено | 0
| Заполнен срок поставки | 1794
| Не известен срок поставки | 0 ед.
| Генеральный диреккктор ФКП "Авангард" | [6 empty] | Д.О. Логинов
| Руководитель проекта АО «Казанский Гипронииавиапром» имени Б.И. Тихомирова» | [6 empty] | Б.М. Сарбаев
Директор по строительству
| ООО «Югспецстрой» | [6 empty] | А.А. Арвеладзе

## Инженерное обор-е 201_1
График поставки инженерного оборудования по объекту «Комплекс мероприятий по подготовке производственных мощностей ФКП «Авангард». Комплекс зданий и сооружений для производства коллоксилина» Здание 201/1
Инженерное оборудование
По состоянию на 13.10.2025
№ п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт | Раздел РД | Здание | N позиции в тех.схеме СКРЫТЬ | Конечный поставщик/ изготовитель контактные данные (ФИО, телефон) | Договор заключен/не заключен | Прогнозный срок поставки (с учетом ускорения) | Стоимость/оплачено, руб. | Срок завершения монтажных работ | Поставлено Факт | Смонтировано Факт
Закупка ООО "Югспецстрой"
Вентиляция
116 | Устаногвка приточная П1/1,2 ВЕРОСА-600-029-00-61-У3 | 1 |  |  | П1/1,2 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-28 |  | 2025-12-10
117 | Устаногвка приточная П2 ВЕРОСА-600-047-00-00-У3 | 1 |  |  | П2 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-28 |  | 2025-12-10
118 | Устаногвка приточная П3/1,2 ВЕРОСА-600-029-00-61-У3 | 1 |  |  | П3/1,2 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-28 |  | 2025-12-10
119 | Устаногвка приточная П4/1,2 ВЕРОСА-600-029-00-61-У3 | 1 |  |  | П4/1,2 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-28 |  | 2025-12-10
120 | Установка приточно-вытяжная ПВ5 Канал-ВЕНТ-ЕС-200 | 1 |  |  |  | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-28 |  | 2025-12-10
121 | Устаногвка приточная П6/1,2 ВЕРОСА-600-156-00-00-У3 | 1 |  |  |  | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-28 |  | 2025-12-10
122 | Устаногвка приточная П7/1,2 ВЕРОСА-600-086-00-00-У3 | 1 |  |  |  | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-28 |  | 2025-12-10
123 | Устаногвка приточная П8/1,2 ВЕРОСА-600-059-00-00-У3 | 1 |  |  |  | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-28 |  | 2025-12-10
124 | Устаногвка приточная П9/1,2 Канал-КВН-50-25-2 | 1 |  |  |  | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-28 |  | 2025-12-10
125 | Установка приточно-вытяжная ПВ10 Канал-КВАРК-П-50-25-22-2-400 | 1 |  |  |  | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-28 |  | 2025-12-10
126 | Устаногвка приточная П11/1,2 ВЕРОСА-600-193-00-00-У3 | 1 |  |  |  | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-28 |  | 2025-12-10
127 | Устаногвка приточная П12/1,2 ВЕРОСА-600-193-00-00-У3 | 1 |  |  |  | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-28 |  | 2025-12-10
128 | Устаногвка приточная П13/1,2 ВЕРОСА-600-193-00-00-У3 | 1 |  |  |  | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-28 |  | 2025-12-10
129 | Устаногвка приточная П14/1,2 ВЕРОСА-600-193-00-00-У3 | 1 |  |  |  | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-28 |  | 2025-12-10
130 | Устаногвка приточная П15/1,2 ВЕРОСА-600-193-00-00-У3 | 1 |  |  |  | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-28 |  | 2025-12-10
131 | Устаногвка приточная П16/1,2 ВЕРОСА-600-046-00-00-У3 | 1 |  |  |  | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-28 |  | 2025-12-10
132 | Устаногвка приточная П17/1,2 ВЕРОСА-600-046-00-00-У3 | 1 |  |  |  | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-28 |  | 2025-12-10
133 | Установка вытяжная В1/1,2 Канал-КВАРК-ПНК-50-30-28-2-400 | 1 |  |  |  | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-28 |  | 2025-12-10
134 | Установка вытяжная В2, В9 Канал-ВЕНТ-250 | 2 |  |  |  | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-28 |  | 2025-12-10
135 | Установка вытяжная В3/1,2 Канал-КВАРК-П-60-30-28-2-400 | 1 |  |  |  | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-28 |  | 2025-12-10
136 | Установка вытяжная В4 Канал-КВАРК-П-60-30-28-2-400 | 1 |  |  |  | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-28 |  | 2025-12-10
137 | Установка вытяжная В6 В11 Канал-КВАРК-ПН-50-25-22-2-400 | 2 |  |  |  | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-28 |  | 2025-12-10
138 | Установка вытяжная В7 ВКР-ИННОВЕНТ-4-4-2-110-1,1х1500 | 1 |  |  |  | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-28 |  | 2025-12-10
139 | Установка вытяжная В8 Канал-КВАРК-П-60-35-31-2-400 | 1 |  |  |  | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-28 |  | 2025-12-10
140 | Установка вытяжная В12/1,2 ВРАН6-050-Т80-Н-00150/4F-У1-1-П0-0 | 1 |  |  |  | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-28 |  | 2025-12-10
141 | Установка вытяжная В13/1,2 ВРАН9-045-Т80-Н-00110/4F-У1-1-П0-0 | 1 |  |  |  | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-28 |  | 2025-12-10
142 | Установка вытяжная В14 КРОВ91-050-Т80-Н-00220/4F-У1 | 1 |  |  |  | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-28 |  | 2025-12-10
143 | Установка вытяжная В21 Канал-ВЕНТ-125 | 1 |  |  |  | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 | 2025-11-28 |  | 2025-12-10
| Всего | 30
| Поставлено | 0
| Заполнен срок поставки | 1136
| Не известен срок поставки | 0 ед.
| Генеральный диреккктор ФКП "Авангард" | [6 empty] | Д.О. Логинов
| Руководитель проекта АО «Казанский Гипронииавиапром» имени Б.И. Тихомирова» | [6 empty] | Б.М. Сарбаев
Директор по строительству
| ООО «Югспецстрой» | [6 empty] | А.А. Арвеладзе

## Инженерное обор-е 202_1
График поставки инженерного оборудования по объекту «Комплекс мероприятий по подготовке производственных мощностей ФКП «Авангард». Комплекс зданий и сооружений для производства коллоксилина» Здание 202/1
Инженерное оборудование
По состоянию на 13.10.2025
№ п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт | Раздел РД | Здание | N позиции в тех.схеме СКРЫТЬ | Конечный поставщик/ изготовитель контактные данные (ФИО, телефон) | Договор заключен/не заключен | Договор заключен/не заключен | Прогнозный срок поставки (с учетом ускорения) | Стоимость/оплачено, руб. | Срок завершения монтажных работ | Поставлено Факт | Смонтировано Факт
| Закупка ООО "Югспецстрой" | [5 empty] | Срок закл.дог. | Срок закл.дог. |  | Прописать аванс
| Вентиляция | [7 empty] | 2025-10-15 |  | 2025-11-05
33 | Кондиционер ВЕРОСА-500-414-02-61-У3 251033560а-УФА L=36000м3/ч, Р=700Па | 1 |  | 202 | П1 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2025 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-05
34 | Кондиционер ВЕРОСА-500-414-02-61-У3 251033561а-УФА L=33000м3/ч, Р=700Па | 1 |  | 202 | П2 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2026 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-05
35 | Кондиционер ВЕРОСА-500-290-02-61-У3 251033901-УФА L=33000м3/ч, Р=700Па | 1 |  | 202 | П3 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2027 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-05
36 | Кондиционер ВЕРОСА-500-193-02-61-У3 251033562а-УФА 251033561а-УФА L=15000м3/ч, Р=700Па | 1 |  | 202 | П4 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2028 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-05
37 | Кондиционер ВЕРОСА-500-058-02-61-У3 251033563а-УФА 251033561а-УФА L=2500м3/ч, Р=500Па | 1 |  | 202 | П5 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2029 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-05
38 | Вентилятор ОСА-Е460-080-А30-К-00400/4-У2 | 10 |  | 202 | АП1-АП5, АВ1-АВ5 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2030 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-05
39 | Установка крышная приточная ВКОП-088-00150/2-04 L=5000м3/ч, Р=500Па | 1 |  | 202 | АП6 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2031 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-05
40 | Вентилятор УКРОС61-050-Т80-К1-00150/4-У1 L=5000м3/ч, Р=500Па | 1 |  | 202 | АВ6 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2032 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-05
41 | Кондиционер ВЕРОСА-500-337-02-10-У3 251034575а-УФА L=36000м3/ч, Р=700Па | 1 |  | 202 | В1 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2033 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-05
42 | Кондиционер ВЕРОСА-500-289-02-10-У3 251034576а-УФА L=33000м3/ч, Р=700Па | 1 |  | 202 | В2 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2034 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-05
43 | Кондиционер ВЕРОСА-500-289-02-10-У3 251034576а-1-УФА L=33000м3/ч, Р=700Па | 1 |  | 202 | В3 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2035 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-05
44 | Кондиционер ВЕРОСА-500-086-02-10-У3 251034577а-УФА L=10000м3/ч, Р=700Па | 1 |  | 202 | В4 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2036 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-05
45 | Кондиционер ВЕРОСА-500-034-02-10-У3 251034578а-УФА L=2500м3/ч, Р=700Па | 1 |  | 202 | В5 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2037 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-05
46 | Кондиционер ВЕРОСА-500-019-02-10-У3 251034579а-УФА L=1100м3/ч, Р=500Па | 1 |  | 202 | В6 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2038 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-05
47 | Кондиционер ВЕРОСА-500-054-02-10-У3 251034580а-УФА L=5500м3/ч, Р=500Па | 1 |  | 202 | В7 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2039 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-05
48 | Кондиционер ВЕРОСА-500-019-02-10-У3 251034780а-УФА L=2200м3/ч, Р=500Па | 1 |  | 202 | В8 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2040 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-05
49 | Кондиционер ВЕРОСА-500-039-02-10-У3 251034781а-УФА L=3500м3/ч, Р=500Па | 1 |  | 202 | В12 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2041 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-05
50 | Кондиционер ВЕРОСА-500-337-02-10-У3 251036847-УФА L=36000м3/ч, Р=700Па | 1 |  | 202 | В1р | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2042 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-05
51 | Кондиционер ВЕРОСА-500-289-02-10-У3 251036848-УФА L=33000м3/ч, Р=700Па | 1 |  | 202 | В2р | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2043 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-05
52 | Кондиционер ВЕРОСА-500-289-02-10-У3 251036848-1-УФА L=33000м3/ч, Р=700Па | 1 |  | 202 | В3р | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2044 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-05
53 | Кондиционер ВЕРОСА-500-086-02-10-У3 251036849-УФА L=10000м3/ч, Р=700Па | 1 |  | 202 | В4р | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2045 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-05
54 | Кондиционер ВЕРОСА-500-034-02-10-У3 251036850-УФА L=2500м3/ч, Р=700Па | 1 |  | 202 | В5р | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2046 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-05
55 | Кондиционер ВЕРОСА-500-019-02-10-У3 251036851-УФА L=1100м3/ч, Р=500Па | 1 |  | 202 | В6р | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2047 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-05
56 | Кондиционер ВЕРОСА-500-054-02-10-У3 251036852-УФА L=5500м3/ч, Р=500Па | 1 |  | 202 | В7р | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2048 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-05
57 | Кондиционер ВЕРОСА-500-019-02-10-У3 251036853-УФА L=2200м3/ч, Р=500Па | 1 |  | 202 | В8р | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2049 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-05
58 | Кондиционер ВЕРОСА-500-039-02-10-У3 251036854-УФА L=3500м3/ч, Р=500Па | 1 |  | 202 | В12р | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2050 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-05
59 | Вентилятор Канал-ВЕНТ-125 | 1 |  | 202 | В9 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2051 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-05
60 | Вентилятор Канал-ВЕНТ-160 | 2 |  | 202 | В10, В11 | ООО "Привод" , г. Казань | договор № 15/10/С1 от 15.10.2052 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-05
| Всего | 38
| Поставлено | 0
| Заполнен срок поставки | 472
| Не известен срок поставки | 0 ед.
Д.О. Логинов
Генеральный диреккктор ФКП "Авангард"
Б.М. Сарбаев
Руководитель проекта АО «Казанский Гипронииавиапром» имени Б.И. Тихомирова»
| Директор по строительству | [7 empty] | А.А. Арвеладзе
ООО «Югспецстрой»