## Лист1
СВОДНЫЙ РЕЕСТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
АО "Соликамский завод "Урал"
№ п/п | Предприятие | Стоимость и кол-во по соглашению, рублей | [26 empty] | Завезено на территорию предприятия (с учетом принятого) |  | Принято (оформлены документы) |  | Смонтировано в проектное положение (Введено, смонтировано, не требует монтажа) |  | Введено в эксплуатацию (оформлены документы) |  |  | № таможенной декларации | Претензионная работа |  |  | Контакты поставщиков (ФИО, моб. телефон) | Контакты производителей (ФИО, моб. телефон) | Место монтажа оборудования |  | Примечание | изготовитель
|  | единицы | Кол-во | Итого | Наименование оборудования | Модель оборудования, артикул | Изготовитель | Альтернативный изготовитель | Кол-во, шт. | Страна происхождения | Серийный номер | Договор в иностранной валюте, да/нет | Стоимость договора в иностранной валюте | Вид валюты | Стоимость по договору поставки за ед. руб. | Общая стоимость по договору поставки, руб. | Форма оплаты по договору (аванс в процентах/постоплата) | Прогнозная экономия | № договора поставки, дата | Поставщик с кем заключен договор поставки | ИНН поставщика | Фактически оплачено по договору в рублях | Фактически оплачено по договору в валюте | Дата поставки по договору | Прогнозный срок поставки | Дата фактической поставки | Дата завершения монтажа прогнозная | Дата завершения монтажа фактическая | Единицы | Рубли | Единицы | Рубли | Единицы | Рубли | Дата (до момента ввода в эксплуатацию - прогноз, потом факт) | Единицы | Рубли |  | Наличие претензинной работы | Сумма начисленных пеней и штрафов, руб. | Сумма фактически взысканных пеней и штрафов, руб. |  |  | Здание/цех | Прогнозная дата строительной готовности под монтаж |  |  | Ответсвенный | Статус | комментарий | Цена с НДС | Сумма с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
1 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Насос масленый шестеренный для перекачивания глицерина из автоцистерны в емкости. Производительность 6,3 м3/ч, габаритные размеры,мм: 780х350х350, Энергопотребление: 220/380В/N эл. дв. 2,5 кВт, n = 1450 об/мин. (взрывозащищенное исполнение) | НМШГ 8-25-6,3/10 | - | - | 1 | РФ |  |  | - | - | 265500 | 265500 | аванс в процентах | -265500 | - | - |  | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование. | ООО "ПО МСВ-НАСКО" | Ильдана | отправлен | 125-140 дней срок изготовления | 177340 | 177340
2 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Насос масленый шестеренный для перекачивания ДЭГА из тары поставщика в емкость хранения. Производительность 6,3 м3/ч, габаритные размеры, мм: 780х350х350, Энергопотребление: 220/380В/Nэл.дв. 2,5 кВт, n=1450 об/мин. (взрывозащищенное исполнение) | НМШГ 8-25-6,3/10 | - | - | 1 | РФ |  |  | - | - | 265500 | 265500 | аванс в процентах | -265500 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование. | ООО "ПО МСВ-НАСКО" | Ильдана | отправлен | 125-140 дней срок изготовления | 167290 | 167290
3 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Насос дозировочный. Подача 250 л/ч, давление подачи 16 атм., габаритные размеры, мм: 580х273х590, энергопотребление: Nэл.дв. - 0,55кВт, Материал 12Х18Н10Т. (Исполнение взрывозащищенное) | НД 1,0-250/16-М-К-1-В | - | - | 1 | РФ |  |  | - | - | 1732500 | 1732500 | аванс в процентах | -1732500 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование. | ООО "НефтемашСистема" г. Москва | Марсель | Запрос отправлен | в работе, общались с Марселем
4 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Емкость для хранения ДЭГа с поплавковым уровнемером V раб. - 3м3 , диаметр 1400 мм, высота 2230 мм, высота общая 2648 мм. | 4Ц233-00000 | - | - | 1 | РФ |  |  | - | - | 13121595 | 13121595 | аванс в процентах | -13121595 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей. | АО "АОМЗ" | Ильдана | отправлен | гл. инженер Бондарев Дмитрий Иванович 8(863-42)4-03-07
5 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Емкость для хранения ТЭГа с поплавковым уровнемером V раб. - 3м3 , диаметр 1400 мм, высота 2230 мм, высота общая 2648 мм. | 4Ц233-00000 | - | - | 1 | РФ |  |  | - | - | 13121595 | 13121595 | аванс в процентах | -13121595 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей. | АО "АОМЗ" | Ильдана | отправлен
6 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Емкость для хранения смеси спиртов с поплавковым уровнемером Диаметр 1400 мм, высота 2230 мм, высота общая 2648 мм. V рабочий =3 м3 | 4Ц233-00000 | - | - | 1 | РФ |  |  | - | - | 20229390 | 20229390 | аванс в процентах | -20229390 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей. | АО "АОМЗ" | Ильдана | отправлен
7 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Теплообменник. Технические характеристики: для подогрева глицерина. Поверхность теплообмена 0,3м2 | 4Ц639-00000 | - | - | 1 | РФ |  |  | - | - | 3084345 | 3084345 | аванс в процентах | -3084345 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей: 4ц639-00002, 4ц639-00005. | ФЦДТ "Союз" | Реваль
8 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Емкость для хранения глицерина. Технические характеристики: с уровнемером Vрабочий =11 м3 диаметр 2000мм, высотой 3810мм | 29072-00000 | - | - | 2 | РФ |  |  | - | - | 12451320 | 24902640 | аванс в процентах | -24902640 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей. | ФЦДТ "Союз" | Реваль
9 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Насос дозировочный. Подача 160 л/ч. Давление подачи 25 кгс/см2. Габаритные размеры 580х273х590 мм. Энергопотребление: Nэл.дв.-0,55 кВт, n=1500 об/мин. Материал-12Х18Н9Т. Исполнение взрывозащищенное. | НД 0,5Р-160/25-П-К-1-В | - | - | 1 | РФ |  |  | - | - | 1678500 | 1678500 | аванс в процентах | -1678500 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование. | ООО "НефтемашСистема" г. Москва | Марсель | Запрос отправлен
10 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Мерник для сбора спирта из циркуляционной линии после окончания процесса, Диаметр 100 мм, высота 1000мм. | 4Ц926-00000 | - | - | 1 | РФ |  |  | - | - | 1990935 | 1990935 | аванс в процентах | -1990935 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей. | ФЦДТ "Союз" | Реваль
11 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Мерник для контроля расхода спирта при тарировании насоса-дозатора поз.21 Стеклянная цилиндрическая емкость диаметром 100мм, высотой 1000мм. Внутри емкости установлен поплавок, соединенный с системой измерения (микропроцессорной системой контроля и управления) | 4Ц926-00000 | - | - | 1 | РФ |  |  | - | - | 2049795 | 2049795 | аванс в процентах | -2049795 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей. | ФЦДТ "Союз" | Реваль
12 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Бак для содового раствора. Технические характеристики: со змеевиком для обогрева. Диаметр 1000 мм, высота 1200 мм, Vрабочий - 1,08м3, Nэл.дв.-1,5 кВт, частота вращения мешалки -360 об/мин. | Р.18549 | - | - | 1 | РФ |  |  | - | - | 39327120 | 39327120 | аванс в процентах | -39327120 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | Есть руководство по эксплуатации, чертежей нет. | ФЦДТ "Союз" | Реваль
13 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Теплообменник для подогрева воды на стабилизацию и инжектирование нитроэфира. Поверхность теплообмена 0,3м2 | 4Ц639-00000 | - | - | 2 | РФ |  |  | - | - | 3295485 | 6590970 | аванс в процентах | -6590970 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей: 4ц639-00002, 4ц639-00005. | ФЦДТ "Союз" | Реваль
14 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Теплообменник для охлаждения воды на инжектирование кислотного нитроэфира (малогабаритный). Поверхность теплообмена 0,4м2 | 4Ц622-00000 | - | - | 1 | РФ |  |  | - | - | 3240000 | 3240000 | аванс в процентах | -3240000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей. | ФЦДТ "Союз" | Реваль
15 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Теплообменник для подогрева спирта перед подачей на нитрацию, поверхность теплообмена 0,3м2 | 4Ц666-00000 | - | - | 1 | РФ |  |  | - | - | 3667410 | 3667410 | аванс в процентах | -3667410 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей. | ФЦДТ "Союз" | Реваль
16 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Теплообменник для подогрева воды для стабилизации нитроэфира, поверхность теплообмена - 0,3м2 | 4Ц622-00000 | - | - | 1 | РФ |  |  | - | - | 3241800 | 3241800 | аванс в процентах | -3241800 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей. | ФЦДТ "Союз" | Реваль
17 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Фильтр содовый | 4Ц.750-00000 | - | - | 2 | РФ |  |  | - | - | 180607.5 | 361215 | аванс в процентах | -361215 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей. | ФЦДТ "Союз" | Реваль
18 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Фильтр для глицерина | 4Ц.264-00000 | - | - | 1 | РФ |  |  | - | - | 245070 | 245070 | аванс в процентах | -245070 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей:4ц264-00102; 00105; 00106; 00107-01;4ц264-00203; 4ц264-00100; 00200; 00006; 00007. | ФЦДТ "Союз" | Реваль
19 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Ларь для соды . Габаритные размеры 700х900х460 мм | 7241-00-00 | - | - | 1 | РФ |  |  | - | - | 59715 | 59715 | аванс в процентах | -59715 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей. | ФЦДТ "Союз" | Реваль
20 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Тележка | 4Ц.472-00000 | - | - | 1 | РФ |  |  | - | - | 1736685 | 1736685 | аванс в процентах | -1736685 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нетчертежей. | ФЦДТ "Союз" | Реваль
21 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Насос дозировочный плунжерный. Подача 400 л/ч, давление подачи 10 кгс/см2, Энергопотребление: Nэл.дв.- 0,55кВт, Материал 12Х18Н10Т. Исполнение взрывозащищенное. | НД 1,0-Р-400/10- П- К-1-В | - | - | 2 | РФ |  |  | - | - | 1755000 | 3510000 | аванс в процентах | -3510000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование. | ООО "НефтемашСистема" г. Москва | Марсель | Запрос отправлен
22 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Насос дозировочный плунжерный. Подача 400 л/ч, давление подачи 10 кгс/см2, Энергопотребление: Nэл.дв.- 0,55кВт, Материал 12Х18Н10Т. Исполнение взрывозащищенное. | НД 1,0-Р-400/10- П- К-1-В | - | - | 2 | РФ |  |  | - | - | 1755000 | 3510000 | аванс в процентах | -3510000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование. | ООО "НефтемашСистема" г. Москва | Марсель | Запрос отправлен
23 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Насос дозировочный плунжерный с двумя независимыми гидравликами. Подача 250 л/ч (на 1 гидравлику), давление подачи 10 кгс/см2, Энергопотребление: Nэл.дв.- 1,1кВт, n=1500об/мин, Материал 12Х18Н9Т. Исполнение взрывозащищенное. | НД 1,0-Р-500/10-П- К-1-В | - | - | 1 | РФ |  |  | - | - | 1350000 | 1350000 | аванс в процентах | -1350000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование. | ООО "НефтемашСистема" г. Москва | Марсель | Запрос отправлен
24 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Насос дозировочный с двумя независимыми гидравликами. Подача 250 л/ч (на 1 гидравлику), давление подачи 10 кгс/см2, энергопотребление: Nэл.дв.- 1,1кВт, n=1500 об/мин. Материал - 12Х18Н9Т. Исполнение взрывозащищенное. | НД 1,0-Р-500/10-П- К-1-В | - | - | 1 | РФ |  |  | - | - | 1350000 | 1350000 | аванс в процентах | -1350000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование. | ООО "НефтемашСистема" г. Москва | Марсель | Запрос отправлен
25 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Насос дозировочный с двумя независимыми гидравликами. Подача 160 л/ч (на 1 гидравлику), давление подачи 10 кгс/см2, Энергопотребление: Nэл.дв.- 0,55кВт, n=1500об/мин. Материал 12Х18Н9Т. Исполнение взрывозащищенное. | НД 1,0-Р-500/10-П- К-1-В | - | - | 1 | РФ |  |  | - | - | 990000 | 990000 | аванс в процентах | -990000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование. | ООО "НефтемашСистема" г. Москва | Марсель | Запрос отправлен
26 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Водоумягчительная установка ВПУ-1,0. Производительность - 1,0м3/ч, рабочее давление, Мпа (кгс/см2) - 0,6 (6,0), температура среды - 40град., габаритные размеры, мм: 1765х865х1605 | ВПУ-1,0 | - | - | 1 | РФ |  |  | - | - | 900000 | 900000 | аванс в процентах | -900000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование. | ООО ПК "Дельта-Сервис" | Марсель | Отправлено | Дали счет | 250000 | 250000
27 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Емкость для умягченной воды Vрабочий - 100 л. | 71467-00000 | - | - | 1 | РФ |  |  | - | - | 1560690 | 1560690 | аванс в процентах | -1560690 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей. | ФЦДТ "Союз" | Реваль
28 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Емкость для холодной воды Vрабочий - 100 л. | 71467-00000 | - | - | 1 | РФ |  |  | - | - | 1560690 | 1560690 | аванс в процентах | -1560690 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей. | ФЦДТ "Союз" | Реваль
29 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Весы электронные . Габаритные размеры, мм: 180х220х85, энергопотребление: 220В/50Гц/0,05кВт | ВК-1500 | - | - | 1 | РФ |  |  | - | - | 450000 | 450000 | аванс в процентах | -450000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование. | ЗАО "МАССА-К" г. Санкт-Петербург | Ильдана | ЗАО "МАССА-К" г. Санкт-Петербург |  | 29400 | 29400
30 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Стол производственный СПРп 860х1500х800 с полкой обвязкой (с бортом) Габаритные размеры, мм: 1500х900х750 |  | - | - | 1 | РФ |  |  | - | - | 22108.5 | 22108.5 | аванс в процентах | -22108.5 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное изделие.
31 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Пневмоклапан | ПОУ-8М 710 20 Л 03 У | - | - | 2 | РФ |  |  | - | - | 1889055 | 3778110 | аванс в процентах | -3778110 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование. | ООО "ПросторАвтоматика" | Ильдана | отправлен | ответит письмом пришлет вопросы на ПОУ и 1КМР | 399564 | 799128
32 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Пневмоклапан | ПОУ-8М 710 23 Л 03 У | - | - | 2 | РФ |  |  | - | - | 1889055 | 3778110 | аванс в процентах | -3778110 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование. | ООО "ПросторАвтоматика" | Ильдана | отправлен |  | 399564 | 799128
33 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Пневмоклапан | ПОУ-7М 706 91 Л 03 У | - | - | 1 | РФ |  |  | - | - | 1889055 | 1889055 | аванс в процентах | -1889055 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование. | ООО "ПросторАвтоматика" | Ильдана | отправлен |  | 414153.6 | 414153.6
34 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Пневмоклапан | ПОУ-8М 710 53 Л 03 У | - | - | 2 | РФ |  |  | - | - | 1889055 | 3778110 | аванс в процентах | -3778110 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование. | ООО "ПросторАвтоматика" | Ильдана | отправлен |  | 439624.8 | 879249.6
35 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Пневмоклапан | ПОУ-8М 710 04 Л 03 Н3У | - | - | 3 | РФ |  |  | - | - | 1889055 | 5667165 | аванс в процентах | -5667165 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование. | ООО "ПросторАвтоматика" | Ильдана | отправлен |  | 357238.8 | 1071716.4
36 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Шкаф вытяжной для выпаривания кислот Габаритные размеры, мм: 1200х850х2450 | Приобретен шкаф ЛАБ-PRO ШВК 120.84.230 С20;VI |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 1260000 | 1260000 | аванс в процентах | -1260000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование. | ЗАО "Лабораторное оборудование и приборы" | Ильдана | отправила | пришлет 25.11. Оплачивать не по 275 ФЗ. Только обычный рассчетный счет. Личные ср-ва, без учета идентификаторов | 482436 | 482436
37 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Бак кислоты. Технические характеристики: для хранения и расходования нитрующей кислотной смеси. Диаметр 1800, высота 2500 мм, Vрабочий-6м3 | Р.20177.00.000 |  |  | 3 | РФ |  |  |  |  | 67500000 | 202500000 | аванс в процентах | -202500000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | комплект чертежей есть. | ФЦДТ "Союз" | Реваль
38 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Насос дозировочный мембранный с двумя независимыми гидравликами. Подача 630 л/ч (на 1 гидравлику), давление подачи 10 кгс/см2, Энергопотребление: Nэл.дв. - 5,5 кВт, n=1500об/мин. Материал 12Х18Н9Т. (Исполнение взрывозащищенное.) | НД 1,0-Р-1260/10-М-К-1-В-У4 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 4950000 | 4950000 | аванс в процентах | -4950000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование. | ООО "НефтемашСистема" г. Москва | Марсель | Запрос отправлен
39 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Насос дозировочный мембранный. Подача 630 л/ч, давление подачи 10 кгс/см2, габаритные размеры, мм: 715х563х697. Nэл.дв. 1,1 кВт. Материал 12Х18Н10Т (Исполнение взрывозащищенное ) | НД 0,5Р-630/10-М-К-1-В |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 4950000 | 4950000 | аванс в процентах | -4950000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование. | ООО "НефтемашСистема" г. Москва | Марсель | Запрос отправлен
40 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Насос дозировочный. Подача 100 л/ч, давление подачи 10 кгс/см2, габаритные размеры, мм 475х350х445. Энергопотребление: Nэл.дв. - 0,25 кВт. Материал 12Х18Н10Т. (Исполнение взрывозащищенное) | НД 0,5Р-100/10-М-К-1-В |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 594000 | 594000 | аванс в процентах | -594000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование. | ООО "НефтемашСистема" г. Москва | Марсель | Запрос отправлен
41 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Фильтр для кислоты | 4Ц.750-00000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 675000 | 675000 | аванс в процентах | -675000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей. | ФЦДТ "Союз" | Реваль
42 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Центрифуга (комплектацию изделия заказывать в соответствии с исходными требованиями, том 27) Энергопотребление: Nэл. дв. 4,0 кВт, n-2900 об/мин, тип КОНФ 31-2, N 4,5 кВт, n=2900 об/мин (взрывозащищенное исполнение) | ЦТА-2М 404.128.000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 90000000 | 90000000 | аванс в процентах | -90000000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | комплект чертежей есть. | АО "ФНПЦ "Алтай" | Ильдана | отправлен
43 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Контрольный сепаратор Диаметр 700мм; высота с подставкой 1940мм; Vрабочий -200л | Р.22495-00000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 13500000 | 13500000 | аванс в процентах | -13500000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет черчежей: Р. 22495.00.003, Р. 22495.00.012, Р. 22495.00.016, Р. 22495.01.100, Р. 22495.00.006, Р. 22495.01.005, Р. 22495.01.101, Р.22495.01.102, Р. 22495.02.003, Р. 22495.00.002, (нет разделов Р. 22495.03, Р. 22495.04. | АО "АОМЗ"
44 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Инжектор (для транспортирования нитроэфира) Напор развиваемый инжектором 0,75 кгс/см2 Потребный напор воды (расчетный) перед инжектором 7,2 кгс/см2, L=242 мм Подача 233 кг/час, материал: сталь 12Х18Н10Т | 4Ц268-00000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 2778660 | 2778660 | аванс в процентах | -2778660 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей: 4ц268-00003, 00004, 00005, 00006. | АО "ФНПЦ "Алтай" | Ильдана | отправлен
45 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Специальный регулирующий клапан для отработанных кислот Ду=32 (для регулирования уровня в контрольном сепараторе) | КМР ЛГ 111 Нж 32 6,3 Л А НО У |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 6750000 | 6750000 | аванс в процентах | -6750000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование. | ФЦДТ "Союз"/ Простор Автоматика | Реваль |  |  | 444372 | 444372
46 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Контрольная емкость (для приема нитроэфира из центрифуги и контрольного сепаратора) Высота общая 480 мм, высота емкости 350 мм, диаметр внутренний 50 мм. Материал: сталь 12Х18Н10Т | Р.20840.00.000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 4392000 | 4392000 | аванс в процентах | -4392000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей. | ФЦДТ "Союз" | Реваль
47 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Бак для улова паров нитроэфира и кислот от аппаратов поз. 4, 5, 32.1. Диаметр 300 мм. Высота 736 | Н-434882 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 1852425 | 1852425 | аванс в процентах | -1852425 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | комплект чертежей есть. | ФЦДТ "Союз" | Реваль
48 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Эжектор к местному отсосу для создания разрежения в баке для улова. Диаметр 160 мм. Высота 702 мм. | Н-436855 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 1852425 | 1852425 | аванс в процентах | -1852425 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | спецификация есть, чертежей нет. | ФЦДТ "Союз" | Реваль
49 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Аппарат промывной центрального действия. Подача 800 кг/час. Энергопотребление: N э/дв. - 13 кВт, n=3000 об/мин. (взрывозащищенное исполнение) | АПЦ-800М 404.120.000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 71326800 | 71326800 | аванс в процентах | -71326800 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | комплект чертежей есть. | ФНПЦ "Алтай"
50 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Бачок (для приема нитроэфира) Диаметр 300 мм. Высота 300 мм. V рабочий -15л | 72522-00000 |  |  | 2 | РФ |  |  |  |  | 877500 | 1755000 | аванс в процентах | -1755000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей. | ФЦДТ "Союз" | Реваль
51 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Бачок для инжектирования. Технические характеристики: для приема навесок нитроэфира. Диаметр 250 мм. Высота 400 мм. V рабочий -16л | Р.20355.00000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 1157760 | 1157760 | аванс в процентах | -1157760 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | комплект чертежей есть. | ФЦДТ "Союз" | Реваль
52 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Инжектор (для транспортирования нитроэфира). Напор развиваемый инжектором 0,75 кгс/см2, потребный напор воды (расчетный) перед инжектором 7,2 кгс/см2, L=242 мм, Подача 233 кг/ч. | 4Ц268-00000 |  |  | 2 | РФ |  |  |  |  | 2755530 | 5511060 | аванс в процентах | -5511060 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей: 4ц268-00003, 00004, 00005, 00006.
53 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Лабиринт (для приема слабой отработанной кислотной смеси из промывного аппарата) Ширина 290 мм, глубина 600 мм, высота 325/460 мм, рабочий объем 50 л. | 17005-00000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 3051945 | 3051945 | аванс в процентах | -3051945 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | комплект чертежей есть.
54 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Лабиринт (для приема отработанных вод и содового раствора из промывного аппарата и отделившегося нитроэфира) Ширина 290 мм, глубина 600 мм, высота 325/460 мм; рабочий объем 50 л. | 17005-00000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 3051945 | 3051945 | аванс в процентах | -3051945 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | комплект чертежей есть.
55 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Инжектор (для транспортирования эмульсии нитроэфира). Производительность 30 кг/ч. Длина 110 мм. Высота подъема эмульсии 3,5 м. | 4Ц290-00000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 3803940 | 3803940 | аванс в процентах | -3803940 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей: 4ц290-00003; 00004; 00005.
56 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Инжектор (для транспортирования эмульсии нитроэфира). Подача 30 кг/ч. Длина 110 мм. Высота подъема эмульсии 3,5 м. | 4Ц290-00000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 3982500 | 3982500 | аванс в процентах | -3982500 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей: 4ц290-00003; 00004; 00005.
57 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Емкость для отбора проб нитроэфира научным подразделением. Диаметр 120 мм, высота 260 мм, рабочий объем 3л. | 4Ц 277-00000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 393660 | 393660 | аванс в процентах | -393660 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей: 4ц277-00001, 00003, 4ц277-00100, 4ц277-00200, 4ц277-00300, 4ц277-00400, 4ц277-00500.
58 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Пневмозажим разделитель потока (Марка стали 12Х18Н10Т) | 4Ц 733-00000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 1521000 | 1521000 | аванс в процентах | -1521000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей: 4ц733-00001-01, 4ц733-00004-01, 4ц733-00005.
59 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Пневмозажим для дистанционной передачи остатков нитроэфира в бачок 8 dy=15 мм. | 5632.02.000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 1620900 | 1620900 | аванс в процентах | -1620900 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей.
60 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Пневмозажим на линии подачи нитроэфира из лабиринта поз.12 в бачок 8.2 | 5632.02.000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 1620900 | 1620900 | аванс в процентах | -1620900 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей.
61 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Пневмозажим на линии подачи отработанных вод из лабиринта поз.12 в канализацию | 5632.02.000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 1620900 | 1620900 | аванс в процентах | -1620900 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей.
62 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Пневмозажим установлен у лабиринта поз.12, предназначен для дистанционного открытия линии слива продукта из лабиринта в лабиринт | 5632.02.000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 1620900 | 1620900 | аванс в процентах | -1620900 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей.
63 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Пневмозажим | 5632.02.000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 1620900 | 1620900 | аванс в процентах | -1620900 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей.
64 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Контрольная емкость (для приема нитроэфира из промывного аппарата). Высота общая 210 мм, глубина 175 мм, диаметр внутренний 205 мм. | 21208-00000 №91-24 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 4410000 | 4410000 | аванс в процентах | -4410000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей: 21208-00002, 21208-00009.
65 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Бак для улова паров нитроэфира и кислот от поз. 7, 32,2. Диаметр 300 мм. Высота 736 мм | Н-434882 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 1852425 | 1852425 | аванс в процентах | -1852425 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертеэжей: Н -434882 1-2; 1-3; 1-5; 1-6; Н -434882 2-3.
66 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Эжектор к местному отсосу для создания разрежения в баке для улова. Диаметр 160 мм. Высота 702 мм | Н-436855 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 1852425 | 1852425 | аванс в процентах | -1852425 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей: Н-436855 1-0; Н-436855 2-0. (есть только Н-436855 0-0 СБ).
67 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Устройство определения кислотности «Поиск» |  |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 530100 | 530100 | аванс в процентах | -530100 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование.
68 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Весы электронные (взвешивающие устройство для взвешивания нитроэфиров), погрешность весов не более 0,2 %. В комплекте: весоизмерительная платформа, весоизмерительный терминал ВТ-1 (IP-65), модуль аналогового выхода интерфейсы для связи с ПК и внешними устройствами | ВПА-50 |  |  | 2 | РФ |  |  |  |  | 225000 | 450000 | аванс в процентах | -450000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование. |  | Ильдана | ЗАО "МАССА-К" г. Санкт-Петербург
69 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Автоцистерна к "ЗИЛ 157". Технические характеристики: для хранения и расходования вытеснительной кислотной смеси. Диаметр 1200мм, длина 2040 мм, V-2 м3 | 19000-00000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 20250000 | 20250000 | аванс в процентах | -20250000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | комплект чертежей на емкость есть, автомобиль морально устарел. | ФЦДТ "Союз" | Реваль
70 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Реактор. Технические характеристики: для разложения нитротел в крепкой отработанной кислоте. (Диаметр 700мм, высота 1845 мм; Vрабочий - 200 л. Мешалка пропеллерная n-1300 об/мин. Электродвигатель ВАО 21-4 (исп. 1ЕхdIIBT4), N - 1,1 кВт. | 4Ц460-00000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 9171000 | 9171000 | аванс в процентах | -9171000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | комплект чертежей есть. | ООО "УЗНО" | Ильдана | отправлен
71 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Холодильник. Технические характеристики: для охлаждения обезвреженной кислотной смеси после разложения. Длина 1422 мм, диаметр 400 мм. Поверхность теплообмена 7,5 м2 | Р.11853 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 20700000 | 20700000 | аванс в процентах | -20700000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей: Р. 11853 00.003; 00.008; 00.009; 00.011. | ФЦДТ "Союз" | Реваль
72 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Емкость буферная (бак для сбора обезвреженной кислоты) Рабочий объем 0,1 м3 | 71467-00000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 8784000 | 8784000 | аванс в процентах | -8784000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей. | ФЦДТ "Союз" | Реваль
73 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Конденсатор холодильник (для охлаждения нитрозных газов). Диаметр 400 мм, высота 1480 мм. Поверхность теплообмена 5,3 м2 | Р-5843 0-0 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 30708000 | 30708000 | аванс в процентах | -30708000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежа: Р-4195 4-0 (оправа для технического термометра) | ФЦДТ "Союз" | Реваль
74 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Насос-дозатор для подачи вытеснительной кислотной смеси из емкости поз. 27 в контрольный сепаратор поз. 5 Материал - 12Х18Н10Т. Подача 100л/ч, Давление подачи 10 кгс/см2, Габаритные размеры, мм: 475х350х445, Энергопотребление: Nэл.дв. - 0,25 кВт (взрывозащищенное исполнение) | НД 0,5Р-100/10-М-К-1-В |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 589500 | 589500 | аванс в процентах | -589500 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование. | ООО "НефтемашСистема" г. Москва | Марсель | Запрос отправлен
75 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Насос центробежный химический (для перекачивания обезвреженной кислотной смеси из бака для сбора кислоты поз. 35 в хранилище отработанной кислоты поз.78) Подача 3,0 м3/ч, напор 15 м, габаритные размеры, мм: 715х400х339. Энергопотребление: Nэл.дв. 3,0 кВт. (взрывозащищенное исполнение) | АХ40-25-160К-СД-У2 и АХ3-15К-СД-У2 |  |  | 2 | РФ |  |  |  |  | 175500 | 351000 | аванс в процентах | -351000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование. | ОО "Римос " г. Москва | Ильдана | отправлен | не хочет выставляться, но посмотрит что может предложмить. +7 499 995-09-49
76 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Инжектор (для нитрации спирта) Производительность 180-250 кг/час Потребный напор 3-4 кг/см2 Длина 243 мм | 4Ц324-00000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 2758500 | 2758500 | аванс в процентах | -2758500 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | комплект чертежей есть. | Алтай
77 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Холодильник (для эмульсии нитроэфира) Хладагент - полипропилен 45-55% , Диаметр 500мм, высота 1170мм, Vрабочий-5,4л | 114.61.000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 1053000 | 1053000 | аванс в процентах | -1053000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет спецификации, некомплект чертежей. | ФЦДТ "Союз" | Реваль
78 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Холодильник (для нитрующей кислотной смеси) Хладагент - полипропилен 45-55 %, Диаметр 600мм, высота 1150мм, Vрабочий-8л | Р.16879 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 1534500 | 1534500 | аванс в процентах | -1534500 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | комплект чертежей есть. | ФЦДТ "Союз" | Реваль
79 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Клапан подачи спирта. Технические характеристики: для подачи спирта в инжектор-нитратор (Марка стали 12Х18Н10Т) | 4Ц688-00000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 3334500 | 3334500 | аванс в процентах | -3334500 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей. | ФЦДТ "Союз" | Реваль
80 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Клапан регулировки вакуума. Технические характеристики: для обеспечения в инжекторе-нитраторе вакуума в заданных пределах и сброса вакуума. (Марка стали 12Х18Н10Т) | 4Ц693-00000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 2781000 | 2781000 | аванс в процентах | -2781000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей: 4ц693-00102, 4ц693-00103, 4ц693-00203, 4ц693-00100, 4ц693-00200, 4ц693-00006, 4ц693-00007. | ФЦДТ "Союз" | Реваль
81 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Обратный клапан. Технические характеристики: для прекращения подачи спирта в инжектор-нитратор при падении вакуума и для циркуляции спирта. (Марка стали 12Х18Н10Т) | 4Ц690-00300 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 1264500 | 1264500 | аванс в процентах | -1264500 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей. | ФЦДТ "Союз" | Реваль
82 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Насос центробежный химический Подача 6,3 м.куб./час, напор 32м, габаритные размеры: 936х418х339мм, энергопотребление Nэл.дв.=5,5 кВт, n=2900 об/мин, материал 12Х18НХ9Т, исполнение взрывозащищенное | ЦГ 6,3/32 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 675000 | 675000 | аванс в процентах | -675000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование.
83 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Насос дозировочный Материал - 12Х18Н9Т. Подача 2500 л/ч Давление подачи 10 кгс/см2 Энергопотребление: Nэл.дв. -3,0 кВт, n=1500 об/мин.Исполнение взрывозащищенное | НД-2,5-Р-2500/10-П-К-1-5,5В-УХЛ4 (1 гидравлика) |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 675000 | 675000 | аванс в процентах | -675000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование.
84 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Хранилище отработанной кислоты для хранения обезвреженной кислоты Диаметр 2860мм, длина 4990 мм, Vрабочий-32м3, материал - 12Х18Н10Т. | ГКК 1-40 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 68341500 | 68341500 | аванс в процентах | -68341500 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей.
85 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Бак отработанной кислоты Диаметр 1600мм, длина 4262 мм, Vрабочий - 8м3 | Р.20269-00.000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 46800000 | 46800000 | аванс в процентах | -46800000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | комплект чертежей есть.
86 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Газодувка с двигателем во взрывозащищенном исполнении Производительность, м3/час - 1500; давление, мбар (кПа) - 150 (15); скорость вращения ротора, об/мин - ; патрубок - DN150; уровень шума, дБ(А) - 80; питание, В - 380; мощность установленного двигателя, кВт - 18,5; габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 1200х1070х1170; охлаждение - воздушное; соединение вала с валом электродвигателя - через мцфту; степень защиты - IP54; степень взрывозащиты - dIIB T4 Gb | РУТС серия RB-150 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 7992000 | 7992000 | аванс в процентах | -7992000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование. |  | Ильдана |  | Роторная воздуходувка UNOKOR RB 150. Чернова Татьяна, Инженер отдела промышленного оборудования. ООО «Унокор». Тел. +7(499)380-63-34 доб. 108. Моб.Тел.: 8 (977) -727 -64-66. г.Москва, Рязанский проспект, дом 2, стр. 86. E-mail: info@unokor.ru. E-mail: info@unokor.ru | 999367.71 | 999367.71
87 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Абсорбционная колонна Диаметр 500 мм, высота 9493 мм. В составе 13 торелей D480мм, наполненные кольцами Рашига 50х50 мм. | 3611.31.00.00.000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 40000000 | 40000000 | аванс в процентах | -40000000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей.
88 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Холодильная установка контейнерного типа (2 контура: рабочий+резервный) комплект поставки: - компрессор винтовой открытый (2шт.); - испаритель кожухотрубный (2шт.); - конденсатор воздушный (1шт.); - система управления НПФ "Химхолодсервис" (2шт.); - контролеры "Siemens" (2шт.) | YALCA чиллер с воздушным охлаждением конденсатора модель YAS 400.2.2 GW5 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 121954500 | 121954500 | аванс в процентах | -121954500 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование.
89 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Бак дренажный для установки вне контейнера V=5м3 |  |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 450000 | 450000 | аванс в процентах | -450000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование.
90 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Шнек Длина 5600 мотор-редуктор МРЧ-80Р1-11/33-52-1-2-1-2-У2-С-380 с электродвигателем во взрывозащищенном исполнении | 73023-02000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 16897500 | 16897500 | аванс в процентах | -16897500 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | комплект чертежей есть.
91 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Пламеотсекатель (сечение Ф150мм; давление воды 0,2-1,6Мпа; тип привода - электромеханический; время срабатывания 0,1 сек.) | 69031-00000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 10246500 | 10246500 | аванс в процентах | -10246500 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | есть паспорт, нет чертежей.
92 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Весы промышленные электронные платформенные Габаритные размеры, мм: 800х600х900. Энергопотребление: 200В, 50Гц, 0,02 кВт. (взрывозащищенное исполнение) | ВПП-05(В) |  |  | 4 | РФ |  |  |  |  | 900000 | 3600000 | аванс в процентах | -3600000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование. | 174098 | Ильдана | ЗАО "МАССА-К" г. Санкт-Петербург
93 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Стол производственный РАДА СО-12/6БПН |  |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 38250 | 38250 | аванс в процентах | -38250 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование. | 21000
94 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Поддон Габаритные размеры, мм 1200х800х145 | ГОСТ 9557-87 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 9000 | 9000 | аванс в процентах | -9000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное изделие.
95 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Течка раздаточная Габаритные размеры, мм: 1193х630х2340. | 29029-00000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 585958.5 | 585958.5 | аванс в процентах | -585958.5 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | комплект чертежей есть.
96 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Тележка | 4Ц 472-00000 |  |  | 2 | РФ |  |  |  |  | 1800000 | 3600000 | аванс в процентах | -3600000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей.
97 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Пламеотсекатель (сечение Ф150мм; давление воды 0,2-1,6Мпа; тип привода - электромеханический; время срабатывания 0,1 сек.) | Изготовлено по чертежу 69031-00000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 10350000 | 10350000 | аванс в процентах | -10350000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей.
98 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Пресс, (для отжима топливной баллиститной массы) Габаритные размеры, мм: 3740х970х1820, эл.двигатель во взрывозащищенном исполнении, энергопотребление: 25 кВт; редукторы типа РМ частота вращения винта не более 7,5 мин (степень (-1)); производительность 1000 кг/сч (макс); диаметр отверстий формующей решетки 8-16 мм. | ПО-125-1000 (черт. П00823-00000) |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 90000000 | 90000000 | аванс в процентах | -90000000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | комплект чертежей есть.
99 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Дистанционный раскрыватель хомута эл. двигатель 4ВР100L6 (взрывозащищенное исполнение, N=2,2 кВт, n=1000 мин (степень (-1)) ) с червячным редуктором Ч100, передаточное число 16, частота вращения вала не более 60 мин(степень (-1)). | 6216-00-00 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 2790000 | 2790000 | аванс в процентах | -2790000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | комплект чертежей есть.
100 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Шнек Длина 4900мм мотор-редуктор МРЧ-80Р1-11/33-52-1-2-1-2-У2-С-380 с электродвигателем во взрывозащищенном исполнении | 73023-01000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 16897500 | 16897500 | аванс в процентах | -16897500 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | комплект чертежей есть.
101 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Установка протирочного барабана в комплекте. Габаритные размеры, мм: 1750х1380х1700* мм; Частота вращения вала с лопастями не более 60 мин (степень (-1)). Комплектность: протирочный барабан рама, редуктор РЧП-180-37-2, воронка, электродвигатель ВАО 41-6, n=960 мин (степень (-1)), (взрывозащищенное исполнение) | Р.19458-00000 Р.13355 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 20000000 | 20000000 | аванс в процентах | -20000000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | комплект чертежей на протирочный барабан есть (редуктор и электрордвигатель стандартное оборудование).
102 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Массонасос Q=20 м3/ч, Н=12м, эл.двигатель АИР 132 S4, n=1450 об/мин, dy(всас)/dy(нагн) 100/80 (химический). (взрывозащищенное исполнение) | АХ 100-80-200-К-55-УХЛ4 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 4050000 | 4050000 | аванс в процентах | -4050000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование.
103 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Массонасос, Q=20м3/ч, Н=12м, эл. двигатель АИР 132 S4, n=1450 об/мин, dy(всас)/dy(нагн) 100/80 (химический), (взрывозащищенное исполнение) | ХЕ 65-50-125К-б-55-У2 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 4050000 | 4050000 | аванс в процентах | -4050000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование.
104 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Ажитатор Габаритные размеры, мм: Ф5000, Н=3500, V=52м3, энергопотребление 10 кВт. (взрывозащищенное исполнение) | На объекте стоит ажитатор с биркой "Ажитатор № 0171 Аппарат ВПП-1-3-1-65-ОК" Р. 19427-00000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 63562500 | 63562500 | аванс в процентах | -63562500 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | комплект чертежей есть.
105 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Массонасос Q=20 м3/ч, Н=12м, эл.двигатель АИР 132 S4, n=1450 об/мин, dy(всас)/dy(нагн) 100/80 (химический). (взрывозащищенное исполнение) | ХЕ 65-50-125К-б-55-У2 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 4050000 | 4050000 | аванс в процентах | -4050000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование. | АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" | Ильдана | отправлен | bo@hms-livgidromash.ru тел 48677 -78105(06) Боброва Ирина, кп на проработке у конструкторов. Номер заявки 627622
106 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Насос центробежный Подача 45 м3/ч, напор 20м. Энергопотребление: 3ф/380В/ 7,5 кВт. (взрывозащищенное исполнение) | Х45/23/4-П |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 990000 | 990000 | аванс в процентах | -990000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование. | ООО ПКП "МИТО" г. Кирово-Чепецк | Ильдана | отправлен | ждем цены. Есть дублирование с УРАЛом!
107 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Ажитатор приемный Габаритные размеры, мм: Ф2400, Н=2470, V=5,4м3, Энергопотребление: 5,5 кВт. (взрывозащищенное исполнение) | Р. 19419-00000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 34200000 | 34200000 | аванс в процентах | -34200000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | комплект чертежей есть.
108 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Поддон Габаритные размеры, мм 1200х800х145 |  |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 5850 | 5850 | аванс в процентах | -5850 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное изделие.
109 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Каплеуловитель (бак для улова) | Н-430942 0-0 |  |  | 2 | РФ |  |  |  |  | 1575000 | 3150000 | аванс в процентах | -3150000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | есть спецификация и СБ чертеж, остальных чертежей нет.
110 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Смеситель Габаритные размеры, мм: Ф=3200, Н=3500; V=22,4 м3, энергопотребление: 10 кВт. (взрывозащищенное исполнение) | Р-19426 |  |  | 2 | РФ |  |  |  |  | 54000000 | 108000000 | аванс в процентах | -108000000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | комплект чертежей есть.
111 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Массонасос Q=40,0 м3/ч, Н=20м, эл. двигатель n=1450 об/мин, dy(всас)/dy(нагн) 65/50 (химический), (взрывозащищенное исполнение) | Х65/20 (экв. ЦНСК 40/20) |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 8100000 | 8100000 | аванс в процентах | -8100000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование.
112 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Смеситель, Габаритные размеры, мм: Ф=2200, Н=3000; V=8,8м3, энергопотребление: 7,5 кВт. (взрывозащищенное исполнение) | Р-19425 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 39600000 | 39600000 | аванс в процентах | -39600000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | комплект чертежей есть.
113 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Массонасос Q=20 м3/ч, Н=12м, эл.двигатель АИР 132 S4, n=1450 об/мин, dy(всас)/dy(нагн) 100/80 (химический). (взрывозащищенное исполнение) | ХЕ 65-50-125К-б-55-У2 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 4050000 | 4050000 | аванс в процентах | -4050000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование.
114 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Массонасос Q=20 м3/ч, Н=12м, эл.двигатель АИР 132 S4, n=1450 об/мин, dy(всас)/dy(нагн) 100/80 (химический). (взрывозащищенное исполнение) | ХЕ 65-50-125К-б-55-У2 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 4050000 | 4050000 | аванс в процентах | -4050000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование.
115 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Фильтр-сгуститель ФСА-1 Технические характеристики: Габаритные размеры, мм: Ф=920, Н=1995, энергопотребление: 8 кВт. (взрывозащищенное исполнение) | Ф.3.01-00.000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 34383060 | 34383060 | аванс в процентах | -34383060 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей.
116 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Фильтр (Бак постоянного уровня) Энергопотребление: 1,1 кВт. (взрывозащищенное исполнение) | Название на бирке к аппарату "Аппарат с мешалкой ВКП-1-1-1,6" 4Ц982 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 21825000 | 21825000 | аванс в процентах | -21825000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей.
117 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Ажитатор Габаритные размеры, мм: Ф3000, Н=3000, V=20м3, энергопотребление 20 кВт. (взрывозащищенное исполнение) | АОМЗ 1.0014.00.00.000 |  |  | 3 | РФ |  |  |  |  | 51750000 | 155250000 | аванс в процентах | -155250000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей.
118 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Массонасос, Q=20м3/ч, Н=12м, эл. двигатель АИР 132 S4, n=1450 об/мин, dy(всас)/dy(нагн) 100/80 (химический), (взрывозащищенное исполнение) | ХЕ 65-50-125К-б-55-У2 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 4050000 | 4050000 | аванс в процентах | -4050000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование.
119 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Массонасос, Q=20м3/ч, Н=12м, эл. двигатель АИР 132 S4, n=1450 об/мин, dy(всас)/dy(нагн) 100/80 (химический), (взрывозащищенное исполнение) | ХЕ 65-50-125К-б-55-У2 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 4050000 | 4050000 | аванс в процентах | -4050000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование.
120 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Винтовой насос-дозатор. Энергопотребление 5,5 кВт. (взрывозащищенное исполнение) | Супрус ВН50-1В |  |  | 2 | РФ |  |  |  |  | 9495000 | 18990000 | аванс в процентах | -18990000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование. | АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" | Ильдана | отправлен
121 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Устройство для измерения концентрации суспензии продукта 9 Габаритные размеры: 1400х850х2100 | 21101-00000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 6100000 | 6100000 | аванс в процентах | -6100000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | комплект чертежей есть.
122 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Аппарат для измерения подач суспензии продукта 9 V=150л. Габаритные размеры: 1400х850х2100 | 21101-00000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 4500000 | 4500000 | аванс в процентах | -4500000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | комплект чертежей есть.
123 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Сстол производственный РАДА СО-12/6БПН |  |  |  | 2 | РФ |  |  |  |  | 47250 | 94500 | аванс в процентах | -94500 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное изделие. | 21000
124 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Система двутельных трубопроводов (6 секций по 5500 мм; рубашка для обогрева трубопровода продукта 14, теплоноситель - пар) | ТТОН-2-48/89-10.0/6,3-6-Г-МЗ-У |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 37800000 | 37800000 | аванс в процентах | -37800000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей. | 1987000
125 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Дозировочный агрегат Суммарная подача 750 л/ч, давление 10кгс/см2, энергопотребление 1,5 кВт (взрывозащищенное исполнение) | Состоит из двух 150+600!!!!! НД-2,5-Р-150/10-П-К-1-0,25-В-УХЛ4 (1 гидравлика) пп 10077 НД-2,5-Р-600/10-П-К-1-0,55-В-УХЛ4 (2 гидравлики) пп 10076 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 2745000 | 2745000 | аванс в процентах | -2745000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование.
126 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Промышленные электронные платформенные весы. Габаритные размеры, мм: 600х600х900, энергопотребление: 200В, 50 Гц, 0,02 кВт. (взрывозащищенное исполнение) | ВПА-200(В) |  |  | 3 | РФ |  |  |  |  | 6750000 | 20250000 | аванс в процентах | -20250000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование. | 96174 | Ильдана | ЗАО "МАССА-К" г. Санкт-Петербург
127 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Приемный бак для продукта ДБФ Габаритные размеры, мм: Ф900, Н=1115, V=650л | Р.15932-00000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 3244500 | 3244500 | аванс в процентах | -3244500 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | комплект чертежей есть .
128 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Приемный бак для продукта ИМ Габаритные размеры, мм: Ф900, Н=1115, V=650л | Р.15932-00000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 3244500 | 3244500 | аванс в процентах | -3244500 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | комплект чертежей есть.
129 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Установка для плавления ДНТ (Стол с коллектором для плавления продукта 14) Габаритные размеры, мм: 3100х800х800 | 91061-00000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 9000000 | 9000000 | аванс в процентах | -9000000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | комплект чертежей есть.
130 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Емкость для продукта 14 Габаритные размеры, мм: Ф600, Н=1040, V=200л | 28004-00000 |  |  | 3 | РФ |  |  |  |  | 1710000 | 5130000 | аванс в процентах | -5130000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | комплект чертежей есть.
131 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Тельфер канатный передвижной электрический Грузоподъемность: 1,0m. Высота подъема: 12 м, скорость подъема груза: не более 3 м/мин, 2 тормоза; скорость передвижения: не более 6 м/мин; запас прочности каната шестикратный, энергопотребление: 380-400В; 50Гц; электродвигатель взр. защ.: исполнение 1ЕхdllBT5 |  |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 819000 | 819000 | аванс в процентах | -819000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование. | 595000
132 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Насос-дозатор Энергопотребление: 0,55 кВт (взрывозащищенное исполнение) | НД-1,0-Р-250/16-П-К-0,55В-У4, (пп 10083) |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 589500 | 589500 | аванс в процентах | -589500 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование.
133 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Массонасос Q=40м3/ч; Н=20м; эл. двигатель n=1450 об/мин, dy (всас) / dy (нагн) 65/50 (химический), (взрывозащищенное исполнение) | Х45/23/4-П |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 8100000 | 8100000 | аванс в процентах | -8100000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование.
134 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Дозировочный агрегат Подача номинальная - 40 л/час, материал проточной части - сталь 12Х18Н9Т, электродвигатель 0,37 кВт, 1500 об/мин (взрывозащищенное исполнение) | НД-1,0-Р-40/10-П-К-1-0,25В-УХЛ4 (4 гидравлики), пп 10079 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 2475000 | 2475000 | аванс в процентах | -2475000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование.
135 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Дозировочный агрегат Подача номинальная -40 л/час, материал проточной части - сталь 12Х18Н9Т, электродвигатель 0,37 кВт, 1500 об/мин (взрывозащищенное исполнение) | Состоит из двух НД-1,0-Р-500/10-П-К-1-0,55В-УХЛ4 НД-1,0-Р-500/10-П-К-1-0,55В-УХЛ4 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 2475000 | 2475000 | аванс в процентах | -2475000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование.
136 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Винтовой насос Подача 5 мз/ч, напор 6м, энергопотребление: 2,8 кВт (взрывозащищенное исполнение) | Н1В-6/5К |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 724500 | 724500 | аванс в процентах | -724500 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование.
137 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Винтовой насос Подача 5 мз/ч, напор 6м, энергопотребление: 2,8 кВт (взрывозащищенное исполнение) | Н1В-6/5К |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 724500 | 724500 | аванс в процентах | -724500 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование.
138 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Дозировочный агрегат Подача номинальная суммарная - 320 л/час, материал проточной части - сталь 12Х18Н9Т, электродвигатель 1,5 кВт, 1500 об/мин (взрывозащищенное исполнение) | НД-1,0-Р-320/25-П-К-1-1,1В-УХЛ4 (2 гидравлики), пп 10075 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 2500000 | 2500000 | аванс в процентах | -2500000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование.
139 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Дозировочный агрегат Подача номинальная суммарная - 320 л/час, материал проточной части - сталь 12Х18Н9Т, электродвигатель 1,5 кВт, 1500 об/мин, (взрывозащищенное исполнение) | НД-1,0-Р-320/25-П-К-1-0,55В-УХЛ4 (2 гидравлики), пп 10078 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 2500000 | 2500000 | аванс в процентах | -2500000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование.
140 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Дозировочный агрегат Энергопотребление 0,25 кВт (взрывозащищенное исполнение) | НД-1,0-Р-40/25-П-К-1-0,25В-УХЛ4 (1 гидравлика), пп 10081 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 500000 | 500000 | аванс в процентах | -500000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование.
141 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Дозатор Габаритные размеры, мм: 380х470х1345, энергопотребление: 0,7 кВА. Электродвигатель во взрывозащ. исполнении | ДВБН-250 |  |  | 3 | РФ |  |  |  |  | 5400000 | 16200000 | аванс в процентах | -16200000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование. | 1 00 000,00
142 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Смеситель-насос "СН-4" габаритные размеры: 1500х630х620мм, энергопотребление 8 кВт. (взрывозащищенное исполнение) | 27017-00000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 9450000 | 9450000 | аванс в процентах | -9450000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | комплект чертежей есть.
143 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Роторно-пульсационный смеситель габаритные размеры, мм: 1045х323х375, энергопотребление: 3 кВт. (взрывозащищенное исполнение) | РПС-20 27044-00000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 8334000 | 8334000 | аванс в процентах | -8334000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | комплект чертежей есть.
144 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Воронка коническая | 4Ц 961-00000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 337500 | 337500 | аванс в процентах | -337500 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей.
145 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Форкамерный смеситель V=220 л , габаритные размеры, мм: 922х1480х1972, энергопотребление: 4 кВт. (взрывозащищенное исполнение) | ФКС 27016-00000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 41500000 | 41500000 | аванс в процентах | -41500000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | комплект чертежей есть.
146 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Аппарат для приготовления и транспортирования суспензии гидродинамического типа АПТС-2. Габаритные размеры, мм: 1255х885х345, энергопотребление: 3 кВт. (взрывозащищенное исполнение) | АПТС-2 4Ц 620-00000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 9450000 | 9450000 | аванс в процентах | -9450000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | комплект чертежей есть.
147 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Аппарат для приготовления и транспортирования суспензий гидродинамического типа (АПТС). Габаритные размеры, мм: 1260х460х950, энергопотребление: 4 кВт. (взрывозащищенное исполнение) | АПТС 4Ц 447-00000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 10350000 | 10350000 | аванс в процентах | -10350000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей.
148 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Аппарат для приготовления и транспортирования суспензий гидродинамического типа (АПТС). Габаритные размеры, мм: 1260х460х950, энергопотребление: 4 кВт. (взрывозащищенное исполнение) | АПТС 4Ц 447-00000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 10350000 | 10350000 | аванс в процентах | -10350000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей.
149 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Монжус (суспензатор) Габаритные размеры, мм: Ф=700, Н=1655; V=0,2м3, энергопотребление: 1 кВт. (взрывозащищенное исполнение) | Р.16927-00000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 25200000 | 25200000 | аванс в процентах | -25200000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей.
150 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Эмульсатор Габаритные размеры, мм: Ф=550, Н=1270; V=0,2м3, энергопотребление: 0,27 кВт. (взрывозащищенное исполнение) | Р.19352-00000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 2452500 | 2452500 | аванс в процентах | -2452500 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | Есть руководство по эксплуатации, чертежей нет.
151 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Гидрофобизатор напорный циркуляционный Габариты, мм: 1255х885х345; D раб.колеса=170 мм. | 4Ц 654-00000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 7650000 | 7650000 | аванс в процентах | -7650000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | комплект чертежей есть.
152 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Бачок постоянного уровня габаритные размеры, мм: Ф=375, Н=510 | 1030-00-00 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 1944000 | 1944000 | аванс в процентах | -1944000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей.
153 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Смеситель статический L=405 мм, энергопотребление: 4 кВт. (взрывозащищенное исполнение) | 27051-00000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 4500000 | 4500000 | аванс в процентах | -4500000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей.
154 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Бачок обогреваемый Габаритные размеры, мм: Ф=516, Н=652; V=0,05м3 | 1129.00.000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 2150000 | 2150000 | аванс в процентах | -2150000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | комплект чертежей есть.
155 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Бачок, Габаритные размеры, мм: Ф=516, Н=652; V=0,05м3 | 1130.00.000 |  |  | 2 | РФ |  |  |  |  | 2150000 | 4300000 | аванс в процентах | -4300000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | комплект чертежей есть.
156 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Бачок для смеси Габаритные размеры, мм: Ф=350, Н=855; V=30л, энергопотребление: 0,4 кВт. | Р-19388 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 2150000 | 2150000 | аванс в процентах | -2150000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет спецификации, некомплект чертежей.
157 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Бачок для смеси Габаритные размеры, мм: Ф=350, Н=855; V=30л, энергопотребление: 0,4 кВт. | Р-19388 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 2150000 | 2150000 | аванс в процентах | -2150000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет спецификации, некомплект чертежей.
158 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Тельфер канатный передвижной электрический Грузоподъемность: 1,0m. Высота подъема: 12 м, скорость подъема груза: не более 3 м/мин, 2 тормоза; скорость передвижения: не более 6 м/мин; запас прочности каната шестикратный, энергопотребление: 380-400В; 50Гц; электродвигатель взр. защ.: исполнение 1ЕхdllBT5 |  |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 900000 | 900000 | аванс в процентах | -900000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование. | 595000
159 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Стол производственный РАДА СО-12/6БПН |  |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 47250 | 47250 | аванс в процентах | -47250 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное изделие. | 21000
160 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Сушильный шкаф Габаритные размеры, мм: 1650х1230х1900 | Climcontrol ШС 30/250-4000-П-Стандарт |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 4239000 | 4239000 | аванс в процентах | -4239000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование. | 811800
161 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Весы электронные платформенные промышленные Габаритные размеры, мм: 1000х750 (взрывозащищенное исполнение) | ВПА-200 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 9000000 | 9000000 | аванс в процентах | -9000000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование. |  | Ильдана | ЗАО "МАССА-К" г. Санкт-Петербург
162 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Ларь для хранения сыпучих материалов Габаритные размеры 1650х800х920 мм | 7241-00-00 |  |  | 8 | РФ |  |  |  |  | 76500 | 612000 | аванс в процентах | -612000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей.
163 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Рама (смеситель типа "пьяная бочка") для усреднения сыпучих компонентов. Габаритные размеры, мм: 1570(max)х3260х1890(max). Максимальные размеры указаны при вращении корзины крепления. Мотор-редуктор 2,2 кВт. Частота вращения до 24 мин (степень (-1)). | (С-610.000.000.ГЧ) |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 2700000 | 2700000 | аванс в процентах | -2700000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей.
164 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Поддон Габаритные размеры, мм 1200х800х145 | ГОСТ 9557-87 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 5850 | 5850 | аванс в процентах | -5850 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное изделие.
165 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Бункер для сыпучих материалов | 29015-10000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 351000 | 351000 | аванс в процентах | -351000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | комплект чертежей есть.
166 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Бункер для сыпучих материалов | 29015-10000 |  |  | 5 | РФ |  |  |  |  | 351000 | 1755000 | аванс в процентах | -1755000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | комплект чертежей есть.
167 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Тельфер канатный передвижной электрический Грузоподъемность: 1m. Высота подъема: 6 м, скорость подъема груза: не более 3 м/мин, 2 тормоза; скорость передвижения: не более 6 м/мин; запас прочности каната шестикратный, энергопотребление: 380-400В; 50Гц; электродвигатель взр. защ.: исполнение 1ЕхdllBT5 |  |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 787500 | 787500 | аванс в процентах | -787500 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование. | 595000
168 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Устройство для смешения смеси пластификаторов V=1л. Габаритные размеры: Ф270мм, L=325 мм | 19003-00000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 2500000 | 2500000 | аванс в процентах | -2500000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | комплект чертежей есть.
169 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Корпус (АПР-600). Лабиринт Технические характеристики: V=36л, производительность 600 кг/ч, Р=0,4 кВт; чис. обор=650 об/мин; габаритные размеры, мм: 1226х837х650 | АПР-600 22047-00000 корпус 22047-03000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 4950000 | 4950000 | аванс в процентах | -4950000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | комплект чертежей есть.
170 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Инжектор (Технические характеристики: производительность 700 кг/час; скор. эмульсии 0,97 м/с; напор воды 0,6 кг/см2; длина 253 мм) | Р.22417-00000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 7500000 | 7500000 | аванс в процентах | -7500000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей.
171 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Инжектор (Технические характеристики: производительность 233 кг/час; скор. эмульсии 1 м/с; напор воды 7,2 кг/см2; длина 242 мм) | 4Ц268-00000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 6300000 | 6300000 | аванс в процентах | -6300000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей: 4ц268-00003, 00004, 00005, 00006.
172 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Каплеуловитель (бак для улова) | Н-430942 0-0 |  |  | 2 | РФ |  |  |  |  | 1575000 | 3150000 | аванс в процентах | -3150000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | есть спецификация и СБ чертеж, остальных чертежей нет.
173 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Пробоотборник, Габаритные размеры, мм:125х125х3500; V=1л | 4Ц 484-00000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 328500 | 328500 | аванс в процентах | -328500 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей.
174 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Пробоотборник Габаритные размеры, мм: 125х125х3500; V=1 л | 4Ц 484-00000 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 328500 | 328500 | аванс в процентах | -328500 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей.
175 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Магнитный сепаратор (для сепарации магнитных примесей в суспензии продуктов). В линии трубопровода Ду=80 мм (взрывозащищенное исполнение). | ССМТ-76-25-4 |  |  | 3 | РФ |  |  |  |  | 1800000 | 5400000 | аванс в процентах | -5400000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование. | 160000
176 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Пробоотборник | IE2.950.015 |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 189000 | 189000 | аванс в процентах | -189000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | нет чертежей.
177 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Эжектор к местному отсосу (для создания разрежения в баке для улова), Диаметр 160 мм, высота 702 мм. | Н-436855 |  |  | 4 | РФ |  |  |  |  | 3900000 | 15600000 | аванс в процентах | -15600000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | есть спецификация и СБ чертеж, остальных чертежей нет.
178 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Станки «Краузе» |  |  |  | 6 | РФ |  |  |  |  | 27000000 | 162000000 | аванс в процентах | -162000000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | ПБП | - | комплект чертежей есть.
179 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Вертикальные вальцы «Крупп» |  |  |  | 3 | РФ |  |  |  |  | 50000000 | 150000000 | аванс в процентах | -150000000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | ПБП | - | комплект чертежей есть.
180 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Горизонтальные вальцы «Демаг» |  |  |  | 3 | РФ |  |  |  |  | 45000000 | 135000000 | аванс в процентах | -135000000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | ПБП | - | комплект чертежей есть.
181 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Штамп-пресс |  |  |  | 1 | РФ |  |  |  |  | 22500000 | 22500000 | аванс в процентах | -22500000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | ПБП | - | комплект чертежей есть.
182 | АО "Соликамский завод "Урал" |  |  |  | Емкостное оборудование для хранения азотной кислоты V=100 м3 |  |  |  | 3 | РФ |  |  |  |  | 14923631 | 44770893 | аванс в процентах | -44770893 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | Цех № 3 | - | стандартное оборудование.
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 243 |  |  |  | 0 |  | 1813737770.5 | 2558303000 |  | -2558303000 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
п.94, 108, 158, 164 количесвто уточняется после прогектировния